## Лист1
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Начальник департамента | [5 empty] | Начальник филиала
| городского хозяйства | [5 empty] | "Сакское ДРСУ"
| администрации г.Евпатория РК | [5 empty] | АО "Крымавтодор"
| _____________О.В. Посидайло | [5 empty] | __________Б.Н. Тахновский
| "__"_______2026 г. | [5 empty] | "__"_______2026 г.
График
выполнения работ по грейдированию автомобильных дорог с грунтовым, гравийным и щебеночным покрытием МО ГО Евпатория
№ п/п | Наименование улицы, дороги | Протяженность, м.п. | Дата | [5 empty] | Примечание
|  |  | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул. Отуз, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 228
2 | ул. Ролана Кадыева, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 167
3 | ул. Якуба Тархана, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320
4 | ул.Джемала Акимова,микрорайон Спутник-1, Евпатория | 1200
5 | ул. Генерала Булатова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 210
6 | пер. Салтаба,микрорайон Спутник-1, Евпатория | 150
7 | ул. Салтаба, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 470
8 | ул. Мемета Нузета, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 950
9 | ул. Актачи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320
10 | ул. Айдаргазы, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320
11 | ул. Садрбагай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 599
12 | ул. Давулджар, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 250
13 | ул. Умера Ипчи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 610
14 | ул. Салгыр, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 201
15 | ул. Болекаджи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 570
16 | ул.Кумлык, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 310
17 | ул. Кангыл, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 140
18 | ул. Юрия Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 190
19 | ул. М. Мамута, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 101
20 | ул. Акмолла, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 219
21 | ул. Аксабай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 321
22 | проезд Садрбагай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 140
23 | ул. Силифке, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 600
24 | ул. Одун Базар, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 700
|  |  | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026
25 | проезд Бекира Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 160
26 | ул. Энвера Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 170
27 | ул. Аблямит Аджи, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420
28 | ул. Кайтарма, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1140
29 | ул. Кефе, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1120
30 | ул. Чокрак, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1170
31 | ул. Ашика Умера, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1160
32 | ул. Алим Айдамака, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1170
33 | ул. Бекира Чобан-Заде, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1150
34 | ул. 27 Августа, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 410
35 | ул. Акъяр, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420
36 | ул. Ногай, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420
37 | ул. Молла-Эли, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510
|  |  | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026
38 | ул. Азатлык, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 720
39 | ул. Миллет, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 720
40 | ул. Номана Челебиджана, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510
41 | ул. Джафера Сейдамета, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510
42 | ул. Дегерменкой, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420
43 | проезд Внутриквартальный между садами Дружба и мкрн. Исмаил-Бей, Евпатория | 810
44 | пер. Новый, мкрн. Исмаил-бей, Евпатория | 348
45 | ул. Светлая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 670
46 | ул. Урожайная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 840
47 | ул. Цветочная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 330
48 | ул. Весенняя, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 850
49 | ул. Западная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 1920
50 | ул. Каштановая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 730
|  |  | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026
51 | ул. Майская, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 730
52 | ул. Малиновая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 850
53 | ул. Степная, микрорайон Спутник-2, Евпатория | 860
54 | пер. Светлый, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 280
55 | ул. Греческая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 353
56 | Проезд от ул. Западная до пер. Светлый, микрорайон Спутник -2, Евпатория | 720
57 | ул. Максимилиана Волошина, микрорайон Спутник - 3, Евпаториям | 520
58 | ул. Таврическая, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 500
59 | ул. Киммерийская, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 167
60 | ул. Гезлевская, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 500
61 | ул. Керкинитиды, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 520
62 | ул. Андрея Сахарова, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 540
63 | ул. Шамиля Алядина, микрорайон Айсабай, Евпатория | 610
64 | ул. Петра Григоренко, микрорайон Айсабай, Евпатория | 548
65 | ул. Аблякима Гафарова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 330
66 | ул. Хаджи Баба Фирковича, микрорайон Айсабай, Евпатория | 477
67 | ул. Алиме Абденановой, микрорайон Айсабай, Евпатория | 313
68 | ул. Эдие Топчи, микрорайон Айсабай, Евпатория | 205
69 | ул. Юнуса Кандыма, микрорайон Айсабай, Евпатория | 250
70 | ул. Царская, микрорайон Айсабай, Евпатория | 516
|  |  | 13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026
71 | ул. Буюк-Ас, микрорайон Айсабай, Евпатория | 187
72 | ул. Булгакова Саид-бея, микрорайон Айсабай, Евпатория | 290
73 | ул. Людвигсбургская, микрорайон Айсабай, Евпатория | 229
74 | ул. Сабрие Эреджеповой, микрорайон Айсабай, Евпатория | 164
75 | ул. Петра Григоренко, микрорайон Айсабай, Евпатория | 148
76 | ул. Сафаряна Нвера, микрорайон Айсабай, Евпатория | 235
77 | ул. Элефтерия, Евпатория, микрорайон Айсабай | 263
78 | ул. Абдуллы Лятиф-заде, микрорайон Айсабай, Евпатория | 180
79 | ул. Февзи Белялова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 148
80 | ул. Демиреля Сулеймана, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1110
81 | ул. Сулейманова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1100
82 | ул. Балатукова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1200
83 | ул. Кая-Бея, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1300
84 | ул. Исмаила Гаспринского, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1300
85 | пер. Цвангер, посёлок городского типа Заозёрное | 219
86 | ул. Тенистая, посёлок городского типа Заозёрное | 890
87 | пер. Геодезистов, посёлок городского типа Заозёрное | 174
88 | ул. Скифская, посёлок городского типа Заозёрное | 910
|  |  | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026
89 | пер. Фруктовый, посёлок городского типа Заозёрное | 204
90 | ул. Молодёжная, посёлок городского типа Заозёрное | 890
91 | ул. Каламитская, посёлок городского типа Заозёрное | 1000
92 | ул. Космическая, посёлок городского типа Заозёрное | 877
93 | ул. Греческая, посёлок городского типа Заозёрное | 370
94 | ул. Звёздная, посёлок городского типа Заозёрное | 380
95 | ул. Солнечная, посёлок городского типа Заозёрное | 380
96 | ул. Песчаная, посёлок городского типа Заозёрное | 610
97 | ул. Морская, посёлок городского типа Заозёрное | 660
98 | ул. Юбилейная, посёлок городского типа Заозёрное | 900
99 | ул. Зелёная, посёлок городского типа Заозёрное | 410
100 | пер. Вишнёвый, посёлок городского типа Заозёрное | 300
101 | ул. Октябрьская, посёлок городского типа Заозёрное | 450
102 | проспект Латышева, посёлок городского типа Заозёрное | 1110
103 | ул. Горбачёва, посёлок городского типа Заозёрное | 169
104 | ул. Береговая, посёлок городского типа Заозёрное | 550
|  |  | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026
105 | ул. Алуштинская, посёлок городского типа Заозёрное | 620
106 | ул. Севастопольская, посёлок городского типа Заозёрное | 1140
107 | ул. Могилёвская, посёлок городского типа Заозёрное | 770
108 | ул. Родниковая, посёлок городского типа Заозёрное | 219
109 | ул. Хуторская, посёлок городского типа Заозёрное | 205
110 | ул. Садовая, посёлок городского типа Заозёрное | 300
111 | пер. Зеленый, посёлок городского типа Заозёрное | 115
112 | ул. Керченская, посёлок городского типа Заозёрное | 250
113 | ул. Бахчисарайская, посёлок городского типа Заозёрное | 1300
114 | ул. Ялтинска, посёлок городского типа Заозёрное | 310
115 | ул. Лазурная, посёлок городского типа Заозёрное | 210
116 | ул. Лётчиков, посёлок городского типа Мирный | 320
117 | ул. Школьная, посёлок городского типа Мирный | 540
118 | ул. Лиманная, Евпатория | 850
119 | ул. 1-я Поперечная, Евпатория | 100
120 | ул. 2-я Поперечная, Евпатория | 100
121 | ул. 3-я Поперечная, Евпатория | 100
122 | пер. Лесной, Евпатория | 1040
123 | тупик Загородный, Евпатория | 800
124 | ул. Короленко, Евпатория | 120
125 | ул. Известковый Завод, Евпатория | 350
Главный инженер
филиала "Сакское ДРСУ"
| АО "Крымавтодор" | [5 empty] | Куртаметов Л.Х.