## Лист1
План график ремонта подъездов многоквартирных домов на территории муниципального образования городскуой округ Евпатория на 2026 год
№ п/п | управляющая организация | адрес МКД | кол-во подъездов в МКД | кол-во этажей в МКД | номер подъезда (подлежащий ремонту) | вид работ | срок проведения ремонта
1 | ООО "Партнёр" | 60 лет ВЛКСМ 26а | 3 | 10 | 1 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | февраль
2 | ООО "Партнёр" | ул. Некрасова, 88а | 4 | 5 | 1 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | март
3 | ООО "Партнёр" | ул. Интернациональная 149 | 2 | 9 | 2 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | апрель
4 | ООО "Партнёр" | ул. 60 лет ВЛКСМ 20 | 6 | 5 | 2 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | май
5 | ООО "Партнёр" | проспект Победы 33 | 18 | 5 | 12 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | май
6 | ООО "Партнёр" | Советская 3 | 6 | 5 | 3 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | июнь
7 | ООО "Партнёр" | Чапаева 79 | 6 | 5 | 2 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | июль
8 | ООО "Партнёр" | 60 лет ВЛКСМ 12 | 4 | 5 | 2 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | август
9 | ООО "Партнёр" | 60 лет ВЛКСМ 14 | 4 | 5 | 2 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | август
10 | ООО "Партнёр" | Чапаева 67 | 6 | 5 | 1 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | июль
11 | ООО "Единая Народная УК" | ул. Первомайская, д.3 | 4 | 5 | 1 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; покраска почтовых ящиков; ремонт, покраска оконных рам | июнь
12 | ООО "Единая Народная УК" | ул. Первомайская, д.3 | 4 | 5 | 2 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; покраска почтовых ящиков; ремонт, покраска оконных рам | июль
13 | ООО "Единая Народная УК" | ул. Первомайская, д.3 | 4 | 5 | 3 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; покраска почтовых ящиков; ремонт, покраска оконных рам | август
14 | ООО "Единая Народная УК" | ул. Первомайская, д.3 | 4 | 5 | 4 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; покраска почтовых ящиков; ремонт, покраска оконных рам | август
15 | ООО "ВЕСТ КРЫМ" | ул.Сырникова, 30 | 4 | 5 | 3 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | январь | с
16 | ООО "ВЕСТ КРЫМ" | ул.Сырникова, 6 | 6 | 5 | 3 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | февраль
17 | ООО "ВЕСТ КРЫМ" | ул.Сырникова, 6 | 6 | 5 | 1 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | ноябрь
18 | ООО "ВЕСТ КРЫМ" | ул.Сырникова, 7 | 6 | 5 | 6 | требуется шпаклевка и покраска стен, побелка потолка | январь
19 | ООО "Золотая щука" | пгт Заозерное ул. Гайдара, 62 | 6 | 5 | 3 | Требуется обновление покрытия потолков и стен. Восстановление поручней и лестниц. Ремонт дверей (покраска) | ноябрь
20 | ООО "Золотая щука" | пгт Заозерное ул. Садовая, 5 | 2 | 5 | 1 | Требуется обновление покрытия потолков и стен. Восстановление поручней и лестниц. Ремонт дверей (покраска) | декабрь
21 | ООО УК "Уют" | пр-т Победы, 60 (1) | 6 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
22 | ООО УК "Уют" | ул. Тучина,1/2, лит.Г (1) | 1 | 2 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
23 | ООО УК "Уют" | ул. Тимирязева, 6 (2) | 3 | 3 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
24 | ООО УК "Уют" | ул. Тимирязева, 6 (3) | 3 | 3 | 3 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
25 | ООО УК "Уют" | ул. Интернациональная,107/50 (3) | 3 | 4 | 3 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
26 | ООО УК "Уют" | ул. Интернациональная,111 (1) | 2 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
27 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 14 (2) | 2 | 4 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
28 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 35 (2) | 3 | 2 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
29 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 43 (1) | 3 | 3 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
30 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 49 (1) | 2 | 4 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
31 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 51 (2) | 2 | 3 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
32 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 75 (2) | 2 | 4 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
33 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе,81 (2) | 2 | 4 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
34 | ООО УК "Уют" | ул. Некрасова, 41 (2) | 2 | 5 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
35 | ООО УК "Уют" | ул. Некрасова,43 (1) | 3 | 9 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
36 | ООО УК "Уют" | ул. Гагарина, 39/16 (1) | 2 | 4 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
37 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет Октября, 18 (1) | 6 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
38 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет Октября, 18 (4) | 6 | 5 | 4 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
39 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет Октября, 23 (1) | 8 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | декабрь
40 | ООО УК "Уют" | ул. Крупской, 26/30 (1) | 2 | 2 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | июнь
41 | ООО УК "Уют" | ул. Казаса, 100 (2) | 2 | 5 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | ноябрь
42 | ООО УК "Уют" | ул. Казаса,100а (1) | 4 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | декабрь
43 | ООО УК "Уют" | ул. Казаса,100а (3) | 4 | 5 | 3 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | декабрь
44 | ООО УК "Уют" | пр-т Победы, 30 (1) | 12 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | ноябрь
45 | ООО УК "Уют" | пр-т Победы, 30 (8) | 12 | 5 | 12 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | ноябрь
46 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет ВЛКСМ,8 (8) | 16 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
47 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет ВЛКСМ,8 (12) | 16 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | декабрь
48 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 46 (1) | 2 | 4 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | ноябрь
49 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 50/107 (1) | 3 | 4 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
50 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет Октября,28 (1) | 10 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
51 | ООО УК "Уют" | ул. 60лет ВЛКСМ,28 (.2) | 2 | 5 | 2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | 3 квартал
52 | ООО УК "Уют" | ул. 60 лет Октября,24 (6) | 6 | 5 | 6 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
53 | ООО УК "Уют" | ул. Интернациональная,113 (1) | 2 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
54 | ООО УК "Уют" | ул. Интернациональная,119 (1) | 2 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | 3 квартал
55 | ООО УК "Уют" | ул. Короленко,4 (3) | 3 | 9 | 3 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
56 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 52 (4) | 4 | 5 | 4 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | март
57 | ООО УК "Уют" | ул. Фрунзе, 57 (1) | 4 | 5 | 1 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, штукатурка, шпатлевка поврежденных участков стен и потолков, грунтовка шпатлеванных поверхностей, шлифовка, окраска стен и потолков, окраска перил, лесничных ограждений,ремонт и окраска оконных рам и дверей | сентябрь
58 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Героев Десантников д.23 | 3 | 5 | 1 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | март
59 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Героев Десантников д.9а | 6 | 5 | 4 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | март
60 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Героев Десантников д.4а | 4 | 5 | 1 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | июнь
61 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Морская д.9 | 3 | 5 | 2 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | июнь
62 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Морская д.5а | 3 | 5 | 3 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | сентябрь
63 | ООО "УК "ДАНК" | ул.Морская д.7 | 7 | 5 | 5 | косметический ремонт: снятие отслоившиеся штукатурку, зачистка старой покраски, грунтовка стен, шпаклевка стен, оштукатуривание, побелка ( водоэмульсионка), покраска стен потолков перил оконных рамм. | сентябрь
64 | ООО "УК "Престиж" | ул. Конституции, 3 | 8 | 5 | 6 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | июнь
65 | ООО "УК "Престиж" | ул. Конституции, 3 | 8 | 5 | 7 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | июнь
66 | ООО "УК "Престиж" | ул. 9 Мая, 108А | 1 | 9 | 1 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | сентябрь
67 | ООО "УК "Престиж" | проезд Советский, 3 | 8 | 5 | 3 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; ремонт почтовых ящиков (замена в случае необходимости); ремонт, покраска оконных рам | ноябрь
68 | ООО "УК "Престиж" | ул. Интернациональная, 132 | 4 | 9 | 2 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; ремонт почтовых ящиков (замена в случае необходимости); ремонт, покраска оконных рам | сентябрь
69 | ООО "УК "Престиж" | ул. Интернациональная, 132 | 4 | 9 | 3 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил;ремонт, покраска оконных рам | сентябрь
70 | ООО "УК "Престиж" | пр-кт Победы, 54 | 6 | 5 | 2 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил;ремонт, покраска оконных рам | июнь
71 | ООО "УК "Престиж" | ул. Тимирязева, 3 | 4 | 5 | 1 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | сентябрь
72 | ООО "УК "Престиж" | ул. Тимирязева, 3 | 4 | 5 | 2 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | сентябрь
73 | ООО "УК "Престиж" | пр-кт Победы, 48 | 3 | 9 | 1 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил | ноябрь
74 | ООО "УК "Престиж" | ул. Чапаева, 73 | 2 | 10 | 2 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил;ремонт, покраска оконных рам | ноябрь
75 | ООО "УК "Престиж" | ул. Чапаева, 45 | 10 | 5 | 8 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил;ремонт, покраска оконных рам | июнь
76 | ООО "УК "Престиж" | ул. Чапаева, 3 | 1 | 5 | 1 | шпаклевание, побелка, покраска стен, потолков; покраска поручней и стоек перил; | июнь
77 | ООО УК Черноморец-Юг | Казаса-13 | 3 | 3 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | январь
78 | ООО УК Черноморец-Юг | ул. Демышева 120 | 2 | 4 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | февраль
79 | ООО УК Черноморец-Юг | Пр. Ленина 44 | 2 | 4 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | март
80 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова 59 | 4 | 5 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | апрель
81 | ООО УК Черноморец-Юг | Пр. Победы 10а | 2 | 9 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | май
82 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Советская 2а | 4 | 5 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | июнь
83 | ООО УК Черноморец-Юг | ул. Казаса-9 | 4 | 3 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | июль
84 | ООО УК Черноморец-Юг | Пр. Ленина 48/4 | 3 | 4 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | июль
85 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова 77 | 4 | 5 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | июнь
86 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова 47 | 10 | 5 | 6 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | август
87 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова 51 | 6 | 5 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | сентябрь
88 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Демышева 108 | 3 | 9 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | октябрь
89 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова57 | 4 | 5 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | ноябрь
90 | ООО УК Черноморец-Юг | Ул. Некрасова 75 | 4 | 5 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | декабрь
91 | ООО "МИР" | Мирный, ул. Сырникова 28 | 2 | 5 | 1 | штукатурка, окраска. | январь
92 | ООО "МИР" | Мирный, ул. Мира 1 | 4 | 5 | 1 | штукатурка, окраска. | март
93 | ООО "МИР" | Мирный, ул. Школьная 13 | 6 | 5 | 4 | штукатурка, окраска. | май
94 | ООО "МИР" | Новоозерный, ул. Парковая 2 | 4 | 5 | 1 | штукатурка, окраска. | февраль
95 | ООО "МИР" | Новоозерный, ул. Парковая 4 | 6 | 5 | 2 | штукатурка, окраска. | апрель
| ООО "МИР" | Новоозерный, ул. Героев -десантников 7 | 4 | 5 | 2 | штукатурка, окраска. | июнь
96 | ООО "Благоустройство и сервис " | ул 9 Мая, д. 108 В | 9 | 1 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | февраль
97 | ООО "Благоустройство и сервис " | ул. 9 Мая, д. 124 | 4 | 5 | 1 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | январь
| ООО "Благоустройство и сервис " | ул. 9 Мая, д. 124 | 4 | 5 | 2 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | февраль
| ООО "Благоустройство и сервис " | ул. 9 Мая, д. 124 | 4 | 5 | 3 | Зачистка,грунтовка,шпаклевка,покраска | июнь
отв. Садовская Н. С. 66-124