Приложение к решению

Евпаторийского городского совета

от 04.07.2019 №1-92/7 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

Содержание

[Введение 5](#_Toc12033397)

[1. Паспорт Программы 6](#_Toc12033398)

[2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым 12](#_Toc12033399)

[2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа Евпатория, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа Евпатория Республики Крым 12](#_Toc12033400)

[**2.1.1. Описание социально-экономического состояния городского округа Евпатория Республики Крым** 12](#_Toc12033401)

[**2.1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа Евпатория Республики Крым** 20](#_Toc12033402)

[2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым 23](#_Toc12033403)

[**2.2.1 Образование** 23](#_Toc12033404)

[**2.2.2 Здравоохранение** 26](#_Toc12033405)

[**2.2.3 Физическая культура и массовый спорт** 28](#_Toc12033406)

[**2.2.4 Культура** 33](#_Toc12033407)

[**2.2.5. Современная обеспеченность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым учреждениями социальной инфраструктуры** 35](#_Toc12033408)

[2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры муниципального образования Евпатория Республики Крым 36](#_Toc12033409)

[**2.3.1 Прогнозная численность населения** 36](#_Toc12033410)

[**2.3.2 Образование** 36](#_Toc12033411)

[**2.3.3 Здравоохранение** 37](#_Toc12033412)

[**2.3.4 Физическая культура и массовый спорт** 37](#_Toc12033413)

[**2.3.5 Культура** 38](#_Toc12033414)

[2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым 38](#_Toc12033415)

[3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым 49](#_Toc12033416)

[4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым 51](#_Toc12033417)

[5. Целевые индикаторы программы 53](#_Toc12033418)

[6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 54](#_Toc12033419)

[7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы 60](#_Toc12033420)

[Приложение № 1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 65](#_Toc12033421)

[Приложение 1.1. Образование 65](#_Toc12033422)

[Приложение 1.2. Здравоохранение 72](#_Toc12033423)

[Приложение 1.3. Физическая культура и спорт 73](#_Toc12033424)

[Приложение 1.4. Культура 79](#_Toc12033425)

[Приложение № 2. Расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных генеральным планом 82](#_Toc12033426)

[Приложение 2.1. Образование 82](#_Toc12033427)

[Приложение 2.2. Физическая культура и спорт 84](#_Toc12033428)

[Приложение 2.3. Культура 86](#_Toc12033429)

[Приложение № 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных генеральным планом городского округа Евпатория 88](#_Toc12033430)

[Приложение 3.1. Образование 88](#_Toc12033431)

[Приложение 3.2. Физическая культура и спорт 93](#_Toc12033432)

[Приложение 3.3. Культура 96](#_Toc12033433)

[Приложение № 4. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, по предложениям администрации города Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план 100](#_Toc12033434)

[Приложение 4.1. Физическая культура и спорт 100](#_Toc12033435)

[Приложение № 5. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, по предложениям администрации города Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план 102](#_Toc12033436)

[Приложение 5.1. Физическая культура и спорт 102](#_Toc12033437)

[Приложение № 6. Расчет ориентировочных объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции федеральных и региональных объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не производилась 105](#_Toc12033438)

[Приложение 6.1. Образование 105](#_Toc12033439)

[Приложение 6.2. Здравоохранение 107](#_Toc12033440)

[Приложение 6.3. Культура 108](#_Toc12033441)

[Приложение № 7. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального и регионального значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не производилась 109](#_Toc12033442)

[Приложение 7.1. Образование 109](#_Toc12033443)

[Приложение 7.2. Здравоохранение 111](#_Toc12033444)

[Приложение 7.3. Культура 112](#_Toc12033445)

[Приложение № 8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, включённых в государственные программы 113](#_Toc12033446)

[Приложение 8.1. Образование 113](#_Toc12033447)

[Приложение 8.2. Физическая культура и спорт 120](#_Toc12033448)

[Приложение № 9. Ориентировочный расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, для дальнейшего включения в Государственную программу Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 127](#_Toc12033449)

[Приложение 9.1. Физическая культура и спорт 127](#_Toc12033450)

# Введение

Программа комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым (далее – Программа) разработана в соответствии с муниципальным контрактом № 60от 10.10.2018 между Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» (ООО «НИИ ПГ»).

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория (далее – городской округ) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» в целях сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

# 1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  – Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  – Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского совета I созыва сессией № 81 от 02.11.2018 № 1-81/1 (далее – генеральный план городского округа Евпатория, генеральный план);  – Постановление Правительства Российской Федерации № 1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым,  297408, Республика Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, д. 21/16 |
| Разработчик программы, его местонахождение | ООО «НИИ ПГ», 167342 г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, к. 2, лит. Б., пом. 3 |
| Цели и задачи Программы | а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым;  б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Евпатория Республики Крым;  в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым;  г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа Евпатория Республики Крым услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, требований, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Евпатория Республики Крым  д) достижение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | **В области образования:**   1. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями к 2030 году составит 100 % от норматива 69,5 мест на 100 детей в возрасте до 7 лет, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 49 % (ввод в эксплуатацию 100 мест, суммарная проектная мощность – 4715 мест);  – 2020 – 49 % (суммарная проектная мощность – 4715 мест);  – 2021 – 50 % (ввод в эксплуатацию 135 мест, суммарная проектная мощность – 4850 мест);  – 2022 – 50 % (суммарная проектная мощность – 4850 мест);  – 2023 – 59 % (ввод в эксплуатацию 875 мест, суммарная проектная мощность – 5725 мест);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 3895 мест, суммарная проектная мощность – 9620 мест).   1. Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями к 2030 году составит 100 % от норматива 121 место на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 87 % (ввод в эксплуатацию 800 мест, суммарная проектная мощность – 15629 мест);  – 2020 – 87 % (суммарная проектная мощность – 15629 мест);  – 2021 – 90 % (ввод в эксплуатацию 480 мест, суммарная проектная мощность – 16109 мест);  – 2022 – 95 % (ввод в эксплуатацию 825 мест, суммарная проектная мощность – 16934 мест);  – 2023 – 100 % (ввод в эксплуатацию 1400 мест, суммарная проектная мощность – 18334 мест);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 3679 мест, суммарная проектная мощность – 22013 мест).   1. Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования к 2030 году составит 100 % от норматива 19 мест на 100 школьников, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 87 % (суммарная проектная мощность – 4527 мест);  – 2020 – 87 % (суммарная проектная мощность – 4527 мест);  – 2021 – 90 % (ввод в эксплуатацию 7120 мест, суммарная проектная мощность – 11647 мест);  – 2022 – 95 % (суммарная проектная мощность – 11647 мест);  – 2023 – 100 % (суммарная проектная мощность – 11647 мест);  – 2024-2030 – 100 % (суммарная проектная мощность – 11647 мест).  **В области здравоохранения:**   1. Уровень обеспеченности стационарами к 2030 году составит 31 % от норматива 13,47 коек на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек);  – 2020 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек);  – 2021 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек);  – 2022 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек);  – 2023 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек);  – 2024-2030 – 31 % (суммарная проектная мощность – 618 коек).   1. Уровень обеспеченности поликлиниками к 2030 году составит 42 % от норматива 18,15 посещений в день, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 31 % (суммарная проектная мощность – 835 посещений в смену);  – 2020 – 31 % (суммарная проектная мощность – 835 посещений в смену);  – 2021 – 31 % (суммарная проектная мощность – 835 посещений в смену);  – 2022 – 31 % (суммарная проектная мощность – 835 посещений в смену);  – 2023 – 42 % (ввод в эксплуатацию 300 посещений в смену, суммарная проектная мощность – 1135 посещений в смену);  – 2024-2030 – 42 % (суммарная проектная мощность – 1135 посещений в смену).  **В области физической культуры и массового спорта:**   1. Уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования к 2030 году составит 100 % от норматива 100 кв. м площади зала на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 51 % (суммарная проектная мощность – 7578 кв. м);  – 2020 – 57 % (ввод в эксплуатацию 843,2 кв. м, суммарная проектная мощность – 8421,2 кв. м);  – 2021 – 57 % (суммарная проектная мощность – 8421,2 кв. м);  – 2022 – 60 % (ввод в эксплуатацию 430 кв. м, суммарная проектная мощность – 8851,2 кв. м);  – 2023 – 85 % (ввод в эксплуатацию 3700 кв. м, суммарная проектная мощность – 12551,2 кв. м);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 2520 кв. м, суммарная проектная мощность – 15071,2 кв. м).   1. Уровень обеспеченности бассейнами к 2030 году составит 100 % от норматива 6,5 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 25 % (суммарная проектная мощность – 244 кв. м зеркала воды);  – 2020 – 25 % (суммарная проектная мощность – 244 кв. м зеркала воды);  – 2021 – 25 % (суммарная проектная мощность – 244 кв. м зеркала воды);  – 2022 – 25 % (суммарная проектная мощность – 244 кв. м зеркала воды);  – 2023 – 64 % (ввод в эксплуатацию 375 кв. м зеркала воды, суммарная проектная мощность – 619 кв. м зеркала воды);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 800 кв. м зеркала воды, суммарная проектная мощность – 1419 кв. м зеркала воды).   1. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями к 2030 году составит 100 % от норматива 1500 кв. м на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 56 % (ввод в эксплуатацию 800 кв. м, суммарная проектная мощность – 125177 кв. м);  – 2020 – 59 % (ввод в эксплуатацию 5400 кв. м, суммарная проектная мощность – 130577 кв. м);  – 2021 – 60 % (ввод в эксплуатацию 2170 кв. м, суммарная проектная мощность – 132747 кв. м);  – 2022 – 60 % (суммарная проектная мощность – 134247 кв. м);  – 2023 – 60 % (ввод в эксплуатацию 1500 кв. м, суммарная проектная мощность – 134247 кв. м зеркала воды);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 89100 кв. м, суммарная проектная мощность – 223347 кв. м зеркала воды).  **В области культуры:**   1. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа к 2030 году составит 100 % от норматива 6 мест на 1 тыс. жителей, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 22 % (суммарная проектная мощность 450 мест);  – 2020 – 22 % (суммарная проектная мощность 450 мест);  – 2021 – 22 % (суммарная проектная мощность 450 мест);  – 2022 – 75 % (ввод в эксплуатацию 1100 мест, суммарная проектная мощность 1550 мест);  – 2023 – 89 % (ввод в эксплуатацию 300 мест, суммарная проектная мощность – 1850 мест);  – 2024-2030 – 100 % (ввод в эксплуатацию 600 мест, суммарная проектная мощность 2450 мест).   1. Уровень обеспеченности библиотеками к 2030 году составит 83 % от норматива 18 объектов на городской округ, в том числе по срокам реализации программы:   – 2019 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов);  – 2020 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов);  – 2021 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов);  – 2022 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов);  – 2023 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов);  – 2024-2030 – 83 % (суммарная проектная мощность 15 объектов). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |
| Срок и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы – 2019–2030 годы.  Этапы реализации: 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., с 2024 по 2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по мероприятиям, предусмотренным к реализации на территории муниципального образования городской округ Евпатория составляет 39 327 600,98 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2019 г. – 1823641,47 тыс. рублей;  – 2020 г. – 129253,84 тыс. рублей;  – 2021 г. – 2269815,68 тыс. рублей;  – 2022 г. – 1639991,88 тыс. рублей;  – 2023 г. – 4716487,59 тыс. рублей;  – в период 2024–2030 гг. – 28748410,52 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – образовательные организации – 19711219,85 тыс. рублей;  – объекты здравоохранения – 327687,93 тыс. рублей;  – объекты спорта – 15 621 947,33 тыс. рублей;  – объекты культуры – 3 666 745,87 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет федерального бюджета – 3 748 973,55 тыс. рублей;  – за счет средств субъекта Российской Федерации – 1 504 036,49 тыс. рублей;  – за счет средств городского округа – 19 843 426,26 тыс. рублей;  – за счет внебюджетных источников – 14 231 164,68 тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным генеральным планом | Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным генеральным планом на 2019–2030 гг. составляет 33516825,66 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2022 г. – 1629751,88 тыс. рублей;  – 2023 г.– 3367724,46 тыс. рублей;  – в период 2024–2030 гг. – 28519349,32 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – образовательные организации – 17276164,47 тыс. рублей;  – объекты спорта – 12573915,32 тыс. рублей;  – объекты культуры – 3666745,87 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет средств бюджета городского округа – 19516825,66 тыс. рублей;  – за счёт иных источников – 14000000,00 тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предложенным администрацией муниципального образования городской округ Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план | Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предложенным администрацией муниципального образования городской округ Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план, на 2019–2030 гг. составляет 1268261,09 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2020 г. – 5843,01 тыс. рублей;  – 2021 г. – 12281,68 тыс. рублей;  – 2023 г. – 1021075,20 тыс. рублей;  – в период 2024–2030 гг. – 229061,20 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – объекты спорта – 1268261,09 тыс. рублей;  По источникам финансирования:  – за счет средств субъекта Российской Федерации – 728340,02 тыс. рублей;  – за счет средств городского округа – 308756,39 тыс. рублей;  – за счет внебюджетных источников – 231164,68 тыс. рублей. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Республики Крым | Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным cхемой территориального планирования Республики Крым, – 327687,93 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2023 г. – 327687,93 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – объекты здравоохранения – 327687,93 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет средств бюджета субъекта РФ – 327687,93 тыс. рублей. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий по региональным программам | Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным федеральными программами, – 3 575 228,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2019 г. – 1 203 520,07 тыс. рублей;  – 2020 г. – 103 934,13 тыс. рублей;  – 2021 г.– 2 257 534,00 тыс. рублей;  – 2022 г.– 10 240,00 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – образовательные организации – 2 435 055,38 тыс. рублей;  – объекты спорта – 1 140 172,82 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет федерального бюджета – 3 236 171,35 тыс. рублей;  – за счет средств бюджета субъекта РФ – 329 754,04 тыс. рублей;  – за счет средств городского округа – 9302,81 тыс. рублей. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий по муниципальным программам | Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным федеральными программами, – 620 121,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2019 г. – 620 121,40 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – объекты спорта – 620 121,40 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет федерального бюджета – 493 325,50 тыс. рублей;  – за счет средств бюджета субъекта РФ – 118 254,50 тыс. рублей;  – за счет средств городского округа – 8 541,40 тыс. рублей. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий для дальнейшего включения в региональные программы | Общий объем финансирования Программы для дальнейшего включения в Государственную программу Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» –  19476,70 тыс. рублей, в том числе по годам:  – 2020 г. – 19476,70 тыс. рублей.  По областям объектов социальной инфраструктуры:  – объекты спорта – 19476,70 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  – за счет федерального бюджета – 19476,70 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – улучшение условий качества жизни населения городского округа Евпатория;  – рост продолжительности жизни населения и снижение уровня смертности населения;  – повышение уровня комфорта жизни за счет достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в необходимом объеме;  – повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения городского округа Евпатория;  – обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  – совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;  – увеличение числа населения, занимающегося спортом путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;  – формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров;  – расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;  – сохранение культурно-исторического наследия на территории городского округа;  – повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры. |

# 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым

## 2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа Евпатория, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа Евпатория Республики Крым

### **2.1.1. Описание социально-экономического состояния городского округа Евпатория Республики Крым**

#### 2.1.1.1. Общие сведения о территории

Муниципальное образование городской округ Евпатория расположен в степной, западной части Республики Крым, в прибрежной зоне Чёрного моря и мелководного Каламитского залива.

По данным социально-экономического паспорта на 01.07.2018 г. площадь городского округа составляет 6547 га.

В состав муниципального образования входят г. Евпатория, пгт Мирный, пгтНовоозёрное и пгт Заозёрное.

Город Евпатория и посёлок городского типа Заозёрное на севере, востоке и западе граничат с территорией Сакского района, на юге – омываются водами Чёрного моря.

Посёлки городского типа Мирный и Новоозёрное на северо-западе граничат с оз. Донузлав, на востоке и юге граничат с землями Сакского района.

Реки на территории городского круга отсутствуют. Гидрографическая сеть представлена балками, впадающими в море. В устьевых прибрежных частях наиболее крупных балок расположены солёные озера, отделённые от моря песчаными пересыпями. Это озера Евпаторийской группы: Сасык-Сиваш, Мойнакское, Ялы-Мойнакское.

#### 2.1.1.2. Население

По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым численность населения городского округа Евпатория по оценке на 01.01.2018 г. составляет 120360 человек, из них:

* городское население 106759 человек (88,7 %);
* сельское население 13601 человек (11,3 %).

В целом, за период с 2010 по 2016 год (включительно) численность населения по округу снизилась на 205 чел. В процентном соотношении численность населения муниципального образования за этот период уменьшилась на 0,2 %.

Таблица 2.1.1.2-1 – Динамика численности населения по городскому округу[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Численность постоянного населения, чел., на 01.01. | | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Городской округ Евпатория | 120155 | 120098 | 120352 | 120473 | 120674 | 119788 | 119821 | 119734 | 120360 |

Показатель рождаемости в муниципальном образовании городской округ Евпатория за рассматриваемый период с 2010 по 2017 годы снизился на 5 %. При этом коэффициент рождаемости в муниципальном образовании снизился с 9,85 промилле в 2010 году до 9,38 промилле в 2017 году.

Показатель смертности за рассматриваемый период с 2010 по 2017 годы снизился на 1 %. При этом коэффициент смертности в муниципальном образовании снизился с 13,15 промилле в 2010 году до 13 промилле в 2017 году.

В современных условиях важную роль в формировании численности населения играет миграция, являясь единственной возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения.

За рассматриваемый период с 2010 по 2017 годы средний показатель количества прибывших составил +2377 человек. Средний показатель количества выбывших составил –1597 человек. Средний показатель миграционного прироста населения за рассматриваемый период составил 780 человек.

Показатели естественного и миграционного движения муниципального образования городской округ Евпатория приведён в таблице 2.1.1.2-2.

Таблица 2.1.1.2-2 – Показатели естественного и миграционного движения муниципального образования городской округ Евпатория за 2010-2017 гг.[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Год | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Родилось, чел | 1184 | 1178 | 1176 | 1128 | 1197 | 1323 | 1294 | 1129 |
| Умерло, чел. | 1581 | 1478 | 1512 | 1462 | 1552 | 1740 | 1741 | 1565 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -397 | -300 | -336 | -334 | -355 | -417 | -447 | -436 |
| Прибыло, чел. | 1745 | 1751 | 1802 | 1843 | 2034 | 2242 | 2171 | 3050 |
| Выбыло, чел. | 1405 | 1197 | 1345 | 1308 | 351 | 1792 | 1820 | 1958 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | 340 | 554 | 457 | 535 | 1683 | 450 | 351 | 1092 |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | -57 | 254 | 121 | 201 | 1328 | 33 | -96 | 656 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле (%) | 9,85 | 9,81 | 9,77 | 9,36 | 9,92 | 11,04 | 10,80 | 9,43 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 13,16 | 12,31 | 12,56 | 12,14 | 12,86 | 14,53 | 14,53 | 13,07 |

**Половозрастная структура населения**

Городской округ Евпатория относится к категории регионов Республики Крым с наиболее низкой долей населения моложе трудоспособного возраста – 16 %, в то время как в среднем по республике – 17,3 % (Таблица 2.1.1.2-3).

Таблица 2.1.1.2-3 Возрастная структура населения муниципального образования городской округ Евпатория

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Год | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста, % | 13,9 | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 16,0 |
| 2. | Население в трудоспособном возрасте, % | 58,4 | 56,4 | 55,6 | 54,5 | 53,8 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста, % | 27,7 | 28,2 | 28,8 | 29,6 | 30,2 |

Из таблицы 2.1.1.2-3 видно, что в возрастной структуре населения наиболее низкий процент составляет группа населения моложе трудоспособного возраста, при этом, группа населения старше трудоспособного возраста составляет довольно высокий процент, что в свою очередь увеличивает нагрузку на население в трудоспособном возрасте.

**Трудовые ресурсы. Занятость**

Основную возрастную группу трудовых ресурсов территории составляет население в трудоспособном возрасте (64,75 тыс. человек). Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (7,2[[3]](#footnote-4) тыс. человек). Численность работающих младше трудоспособного возраста не значительна и составляет 39 человек.

Всего в экономике муниципального образования городской округ Евпатория занято порядка 50 тыс. человек, что составляет 69 % от трудовых ресурсов.

Согласно социально-экономическому паспорту городского округа Евпатория по состоянию на 01.07.2017 среднесписочная численность работников организаций составила 20,48 тыс. человек, что составляет 41 % от занятых в экономике муниципального образования и 31 % общей численности населения в трудоспособном возрасте.

Численность зарегистрированных безработных в регионе за последние 3 года ежегодно сокращалась и на 01.07.2017 составила 834 человека (- 11 % к 2014 году). Уровень официальной безработицы в городском округе составил 0,79 % при среднем показателе по Республике Крым 1,4 %.

Среднесписочная численность работников организаций в разрезе по видам экономической деятельности приведена в таблице 2.1.1.2-4.

Таблица 2.1.1.2-4 – Среднесписочная численность работников организаций в разрезе по видам экономической деятельности

| Показатель | 2016, чел. | 2017, чел. |
| --- | --- | --- |
| **Средняя численность работников в разрезе видов экономической деятельности, всего**, в т. ч. по видам экономической деятельности: | 21183 | 20480 |
| 1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство, в т. ч.: | \* | 152 |
| - сельское хозяйство; |  | \* |
| - лесное хозяйство. |  | \* |
| 2. Промышленность, в т. ч.: | 2465 | 3067 |
| - добыча полезных ископаемых; | 209 | \* |
| - обрабатывающие производства; | 942 | 908 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1314 | \* |
| - обеспечение электрической энергией, газом паром; | \* | 1167 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | \* | 810 |
| 3. Строительство | 488 | \* |
| 4. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 945 | 1069 |
| 5. Транспортировка и хранение | \* | 977 |
| 6. Транспорт и связь | 1206 | \* |
| 7. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 615 | 548 |
| 8. Деятельность в области информации и связи | \* | \* |
| 9. Финансовая и страховая деятельность | \* | 226 |
| 10. Финансовая деятельность | 238 | \* |
| 11. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 695 | 431 |
| 10. Профессиональная, научная и техническая деятельность | \* | 144 |
| 11. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | \* | \* |
| 12. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (страхование) | 2770 | 2758 |
| 13. Образование | 3433 | 3479 |
| 14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 7252 | 6930 |
| 15. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | \* | 255 |
| 16. Предоставление прочих видов услуг | 993 | \* |

\* - нет данных.

#### 2.1.1.3. Социально-экономическая ситуация муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Экономика города представлена широким спектром отраслей материального производства, а именно: промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, связь, а также нематериальной сферой экономики.

На территории Евпатории расположено 137 коллективных средств размещения (далее – КСР), из которых 40 санаториев, 5 пансионатов, 2 базы отдыха, 75 гостиниц, 1 профилакторий, 14 детских оздоровительных лагерей (Таблица 2.1.1.3-1).

Среди городов Республики Крым, Евпатория находится на втором месте по количеству санаторно-курортных учреждений, а по наличию детских санаторно-курортных учреждений – на первом.

Порядка 65 % санаторно-курортных учреждений города Евпатории имеют возможность функционировать круглогодично.

Ежегодно в КСР в среднем за последние несколько лет размещались 200 тыс. человек. В основном количество отдыхающих приходится на период май-сентябрь, что свидетельствует о сезонной работе КСР.

В результате перехода на круглогодичный цикл работы санаторно-курортных учреждений количество организованных туристов может достигать 400 тысяч человек ежегодно.

Также на территории города Евпатории находятся свыше тысячи домовладений, предоставляющих услуги по временному размещению. В последние годы частный сектор принимал более 80 % всего потока отдыхающих (около 1 млн туристов в год), при этом, проблемой частного сектора является высокий уровень «тонизации» – к ним не применяется государственная статистическая отчётность, они тарифицируются как частные домовладения во всех коммунальных службах.

Таблица 2.1.1.3-1 – Характеристика санаторно-курортного и туристического комплекса муниципального образования городской округ Евпатория

| Наименование показателей | на 01.07.2018г. | на 01.07.2017г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество коллективных средств размещения, всего единиц, из них: | 137 | 137 | 100,0 |
| - санаториев | 40 | 38 | 105,3 |
| - пансионатов | 5 | 5 | 100,0 |
| - павильоны климатолечения | - | - | - |
| - баз отдыха | 2 | 2 | 100,0 |
| - гостиниц | 75 | 74 | 101,3 |
| - профилакториев | 1 | 1 | 100,0 |
| - детские оздоровительные лагеря | 14 | 15 | 93,3 |
| Количество круглогодичных мест, ед. | 13115 | 13115 | 100,0 |
| Количество максимально развернутых сезонных мест | 21419 | 23540 | 91,0 |
| Количество отдохнувших, чел. | 108035 | 62688 | 172,3 |

Промышленность г. Евпатории занимает второе место после курортной составляющей в хозяйственном комплексе городского округа. В промышленности города в настоящее время (2018 год) занято 3067 человек, из них около 1500 человек – на предприятиях газо-, водо- и электрообеспечения города. Дальнейшее развитие промышленности связано с обеспечением населения города и курорта.

Основу промышленного сектора города Евпатории составляют предприятия обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Крупные предприятия промышленности: Евпаторийский хлебокомбинат – филиал ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Евпаторийский завод классических вин», ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», элеватор «Евпаторийский» – филиал ГУП РК «Крымский элеватор», ПАО «Евпаторийский рыбзавод», ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель», ООО «Евпаторийский картонно-тарный комбинат», ООО «АЛЬЯНС-НТИ» и др.

В перспективе наибольшее развитие должна получить пищевая отрасль промышленности и отрасль стройиндустрии.

#### 2.1.1.4. Инвестиционная привлекательность городского округа Евпатория Республики Крым

На территории муниципального образования городской округ Евпатория активно проводится работа по развитию инвестиционной деятельности. Проводятся встречи с представителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями по вопросам возможного инвестирования, в том числе организуются встречи с руководителями предприятий муниципального образования, заинтересованных в привлечении инвестиционных ресурсов.

Сформирован перечень представителей субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования городской округ Евпатория (Таблица 2.1.1.4-1).

Также сформирован перечень инвестиционно-привлекательных площадок муниципального образования городской округ Евпатория (всего 19 площадок), который систематически актуализируется (Таблица 2.1.1.4-2). Подобраны не только свободные земельные участки, но и бетонные площадки, имеются здания, которые могут быть использованы для размещения мощностей, производств.

Таблица 2.1.1.4-1 – Перечень представителей субъектов инновационной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования городской округ Евпатория

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Заявитель проекта | Номер и дата соглашения | Фактический адрес реализации проекта | Объем кап. вложений, тыс. руб. | Количество создаваемых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Строительство и эксплуатация многофункционального спортивного комплекса «Арена-Крым» | ООО «Арена-Крым» | № 36 от 16.10.2015 | г. Евпатория,  ул. Интернациональная162-б | 132 000,0 | 86 (сохраняемых) |
| 2. | «Возведение тематического развлекательного аттракционного парка «Мир приключений» | ООО «ПАРКИ КРЫМА» | № 108 от 13.09.2016 | г. Евпатория, пересечение улиц Киевская и Ив. Франко | 32 100,0 | 24 |
| 3. | «Развитие автотранспортного предприятия ООО «Евпатранс+» по пассажирским перевозкам в г. Евпатория» | ООО «Евпатранс+» | № 118 от 10.10.2016 | г. Евпатория, ул. Строителей, 6 | 745 500,0 | 127 |
| 4. | Строительство и эксплуатация обувной фабрики | ООО «Крым Шуз» | № 31 от 14.09.2015 | г. Евпатория, Черноморское шоссе | 215 500,0 | 250 |
| 5. | «Строительство комплекса газопоршневой установки мощностью 17,5 МВт на базе котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | ООО Компания «Крым Строй Инжиниринг» | № 12 от 20.04.2015 | г. Евпатория, ул. Чапаева, 119 | 1 211 000,0 | 34 |
| 6. | «Строительство комплекса газопоршневой установки мощностью 17,5 МВт на базе котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | ООО «Импульс строй Инвест» | № 11 от 20.04.2015 | г. Евпатория, ул. Чапаева, 119 | 1 211 000,0 | 34 |
| 7. | «Модернизация накопительно-перегрузочного элеватора «Евпаторийский» | Общество с ограниченной ответственностью «РОЗАЛИО АГРО» | № 152 от 07.02.2017 | г. Евпатория, ул. Виноградная, 1 | 50 000,0 | 34 |
| 8. | «Создание научно-производственного комплекса по выращиванию и переработке морских гидробионтов в условиях марикультуры в районе залива Донузлав» | ООО «АЛЬЯНС-НТИ» | № 180 от 21.06.2017 | пгтНовоозерное, ул. Адмирала Кантура, 2 | 34 100,0 | 25 |
| 9. | «Создание комплекса по переработке изношенных автомобильных шин» | ООО «Песок» | № 148 от 17.01.2017 | г. Евпатория, ул. Загородная, 1 | 16 300,0 | 14 |
| 10. | «Реконструкция комплекса строений в апарт-отель по ул. Революции, 1/3 в г. Евпатория» | ООО «АРС-ИНВЕСТ» | № 210 от 21.12.2017 | г. Евпатория, ул. Революции, 1/3 | 145 035,0 | 24 |
| 11. | Строительство культурно-развлекательного комплекса с пансионатом (первый этап – строительство пансионата «Клубный отель Маяк», второй этап – строительство термального водно-развлекательного комплекса «Посейдон») | ООО «Виктория» | № б/н от 20.04.2017 (меморандум) | г. Евпатория, Симферопольское шоссе, между «Аквапарком» и развлекательным комплексом «Солнышко» | 650 000,0 | -/- |

Таблица 2.1.1.4-2 – Перечень инвестиционно-привлекательных площадок муниципального образования городской округ Евпатория

| №  п/п | Наименование предложения | Тип объекта | Площадь земельного участка, га | Сумма инвестиций, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание точек роста для реконструкции объектов санаторно-курортного и туристического комплексов | | | | |
| 1. | Создание детского спортивно-тренировочного центра на базе санатория имени Ю.А. Гагарина | Территория существующего пансионата для родителей с детьми им. Ю.А. Гагарина. г. Евпатория, Полупанова, 10 | 6,5 | 800 |
| 2. | Реконструкция санатория «Приморский» | Территория существующего санатория «Приморский» г. Евпатория, ул. Дувановская, 6 | 1,86 | 800 |
| Комплекс оздоровительных и эстетических программ, технологий и процедур по восстановлению здоровья и красоты человека | | | | |
| 3. | Строительство реабилитационного комплекса | Свободный земельный участок, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы (из земель рекреационно-спортивной зоны в районе озера Мойнаки) | 4,28 | 1300 |
| Строительство брендовых гостиничных комплексов | | | | |
| 4. | Строительство комплекса гостиниц (3 гостиницы) | Свободный земельный участок, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы (из земель рекреационно-спортивной зоны в районе озера Мойнаки) | 5,04 | 2000 |
| Строительство спортивной инфраструктуры и интеллектуальной зоны | | | | |
| 5 | Создание рекреационно-спортивной зоны в районе озера Мойнаки | Свободный земельный участок, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы | 65,0 | 11500 |
| 6. | Строительство зоопарка | Свободный земельный участок. г. Евпатория, Симферопольское шоссе | 19,5 | 1800 |
| 7. | Создание многофункционального комплекса с музеем истории космонавтики и образовательным интерактивным центром «Космопарк» | Свободный земельный участок, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы | 7,0 | 2500 |
| 8. | Создание кемпинговых посёлков | Свободная территория из 2 земельных участков. Автомобильная трасса Евпатория-Симферополь, г. Евпатория | 10,7 (7,7; 3,0) | 525,2 |
| 9. | Создание общественно-культурного  развлекательного комплекса | Территория – на пересечении просп. Ленина – просп. Победы | 3,8 | 1200 |
| 10. | Создание многофункционального международного центра «Международный Центр Дружбы» | Свободный земельный участок,  г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы | 12,0 | 4500 |
| Строительство жилья | | | | |
| 11. | Строительство жилого микрорайона | Свободная территория, г. Евпатория, ул. Чапаева – просп. Победы | 47,0 | 2940 |
| 12. | Комплексное освоение территорий. Строительство жилого комплекса разноуровневой застройки | Свободная территория. Западная сторона г. Евпатории. (5,09 га из земель рекреационно-спортивной зоны в районе озера Мойнаки) | 49,4 | 2940 |
| Промышленная зона | | | |  |
| 13. | Строительство индустриального парка | Свободная территория из 5 земельных участков, г. Евпатория (район ВПП) | 74,9 | 7500 |
| 14. | EVPATORIA IBioPolis | Земельный участок вдоль трассы Евпатория - Симферополь | 65,9 | 6721 |
| 15. | Строительство современного тепличного комплекса | Свободная территория из 3 земельных участков, г. Евпатория, ул. Западная | 15,0 | 950 |
| Свободные земельные участки | | | | |
| 16. | Свободный земельный участок ИН 630039/630066 | г. Евпатория, ул. Виноградная, 11. Строительство промышленных объектов | 0,8466 | × |
| 17. | Свободный земельный участок ИН 630048 | г. Евпатория, ул. Виноградная, 15. Строительство промышленных объектов | 0,29 | × |
| 18. | Свободный земельный участок ИН 710011 | г. Евпатория, ул. Загородная. Строительство промышленных объектов | 0,3459 | × |
| 19. | Свободный земельный участок | г. Евпатория, Черноморское шоссе – Межквартальный проезд. Строительство промышленных объектов | 7 га (1 га, 2 га, 4 га) | × |

### **2.1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа Евпатория Республики Крым**

Согласно ч. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная деятельность – это деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Применительно к территории городского округа Евпатория утверждены документы территориального планирования федерального, регионального, местного уровня:

* Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя (далее – СТП РФ), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 года № 2004-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения».

В положении о территориальном планировании СТП РФ применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

В соответствии с ч. 18 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты федерального значения – это объекты капитального строительства, иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления полномочий по тем вопросам, которые действующим законодательством отнесены к ведению Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации.

* Схема территориального планирования Республики Крым (далее – СТП РК), утверждённая Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 855 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Крым».

Схема территориального планирования Республики Крым – документ территориального планирования, определяющий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур планируемое размещение объектов регионального значения.

В соответствии с ч. 18 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

* Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского совета I созыва сессией № 81 от 02.11.2018 № 1-81/1 (далее – генеральный план городского округа Евпатория, генеральный план).

Генеральный план городского округа Евпатория направлен на определение назначения территорий (функционального использования) в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план является основным документом территориального планирования муниципального образования, направленным на создание благоприятной среды, улучшения условий для проживания населения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план городского округа устанавливает:

* функциональное зонирование территории городского округа;
* границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения городского округа;
* границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

Генеральный план городского округа Евпатория содержит:

* сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
* параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

В соответствии с ч. 20 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Документом градостроительного зонирования муниципального образования являются Правила землепользования и застройки территории муниципального образования.

В настоящее время Правила землепользования и застройки городского округа Евпатория находятся в стадии разработки.

Правила землепользования и застройки устанавливают зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Подготовка документации по планировке территории городского округа Евпатория осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

## 2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым

### **2.2.1 Образование**

Дошкольное образование

По состоянию на 01.10.2018 г. на территории городского округа Евпатория функционировало 23 дошкольных образовательных организации. Общая вместимость данных организаций составляет 4615 мест.

Перечень детских дошкольных организаций города Евпатории представлен в нижеприведенной таблице.

Таблица 2.2.1-1 – Дошкольные образовательные организации городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Проектная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Полтавская, д. 9 | 280 |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 2«Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Демышева,  д. 133 | 320 |
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 4 «Лютик» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Советская, 9 | 280 |
| 4. | МБДОУ «Мирновский детский сад № 6 «Звездочка»  города Евпатории Республики Крым» | пгт Мирный, ул. Летчиков, 11 А | 280 |
| 5. | МБДОУ «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории Республика Крым» | г. Евпатория, пер. Гражданский, 2/56 | 100 |
| 6. | МБДОУ «Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории Республика Крым» | г. Евпатория, ул. Сытникова, 14/65 | 145 |
| 7. | МБДОУ «Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории Республика Крым» | г. Евпатория, ул. Дзержинского ,47 | 20 |
| 8. | МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории Республика Крым» | г. Евпатория,  ул. Дм. Ульянова, 41/1 | 140 |
| 9. | МБДОУ «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республика Крым» | г. Евпатория,  ул. Полтавская, 1 | 320 |
| 10. | МБДОУ «Детский сад № 19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, пр. Победы, 14 | 140 |
| 11. | МБДОУ «Детский сад № 20 имени 1 Мая» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Революции, 22/2/7 | 130 |
| 12. | МБДОУ «Детский сад № 23 «Ласточка»  города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  проезд. Некрасова, 24 | 140 |
| 13. | МБДОУ «Детский сад № 25 «Белоснежка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Сытникова, 24 | 140 |
| 14. | МБДОУ «Детский сад № 27 «Розочка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Кольцевая, 14 | 140 |
| 15. | МБДОУ «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Некрасова, 100 | 320 |
| 16. | МБДОУ «Детский cад № 30 «Веснянка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Колхозная, 5 | 140 |
| 17. | МБДОУ «Детский cад № 32 «Якорек» города Евпатории Республики Крым» | пгтНовоозерное, ул. Героев-Десантников, 12 | 280 |
| 18. | МБДОУ Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул.9 Мая, 40 | 280 |
| 19. | МБДОУ «Детский сад № 34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым» | пгт Заозерное, ул. Чкалова, 50В | 150 |
| 20. | МБДОУ «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Некрасова, 90А | 280 |
| 21. | МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Демышева, 110Б | 180 |
| 22. | МБДОУ «Детский сад № 26 «Росинка» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Некрасова, д.77А | 130 |
| 23. | МБДОУ «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Некрасова, 90 | 280 |
| ИТОГО | | | 4615 |

Общее образование

На территории городского округа Евпатория функционирует 16 муниципальных общеобразовательных школ.

Перечень общеобразовательных организаций города Евпатория представлен в нижеприведенной таблице.

Таблица 2.2.1-2 – Общеобразовательные организации городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Средняя школа № 1 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 55 | 700 |
| 2. | МБОУ «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Фрунзе, 21/77 | 800 |
| 3. | МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгт Мирный, ул. Школьная, 1 | 646 |
| 4. | МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Бартенева, д. 3/2, д. 2/1/7 | 700 |
| 5. | МБОУ физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Некрасова, 98 | 1490 |
| 6. | МБОУ «Средняя школа № 7 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 39/76-78/2 | 520 |
| 7. | МБОУ «Средняя школа № 8 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Сытникова, 22 | 1000 |
| 8. | МБОУ «Новоозёрновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгтНовоозёрное, ул. Героев-Десантников, 14 | 960 |
| 9. | МБОУ «Заозерненская средняя школа  города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Некрасова, 45 | 1010 |
| 10. | МБОУ «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, пр. Победы, 21 | 1000 |
| 11. | МБОУ «Средняя школа № 12 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Некрасова, 45 | 1000 |
| 12. | МБОУ «Средняя школа № 13» города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Сытникова, 16 | 753 |
| 13. | МБОУ «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Луговая, 13 | 1138 |
| 14 | МБОУ «Средняя школа № 15 города  Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Полтавская, 8 | 1296 |
| 15 | МБОУ «Средняя школа №16 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул.60 лет ВЛКСМ, 3 | 1688 |
| 16 | МБОУ «Средняя школа №18 города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. 51-ой Армии, 36 | 128 |
| ИТОГО | | | 14829 |

Дополнительное образование

По состоянию на 01.10.2018 г. в городском округе Евпатория функционирует 6 организаций дополнительного образования. Общая вместимость этих учреждений составляет 740 мест.

Перечень организаций дополнительного образования представлен в нижеприведенной таблице.

Таблица 2.2.1-3 – Организации дополнительного образования города Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Проектная мощность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, пр. Победы, 23А | 75 |
| 2. | МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория, ул. Полупанова, 27 | 600 |
| 3. | МБОУ ДОД «Центр Детского и Юношеского Творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым"» | г. Евпатория, ул. Революции, 75 | 36 |
| 4. | г. Евпатория, ул. Революции, 65 | 29 |
| ИТОГО | | | 740 |

### **2.2.2 Здравоохранение**

Инфраструктура здравоохранения городского округа Евпатория представлена учреждениями государственной и иной формы собственности. В регионе сохранена сеть лечебно-профилактических учреждений. На территории муниципального образования городской округ Евпатория расположены следующие медицинские учреждения:

* ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» (в структуру входят: городская поликлиника, детская поликлиника, филиал детской поликлиники, врачебная амбулатория Исмаил-Бей», врачебная амбулатория пгт Заозерное, врачебная амбулатория пгтНовоозерное, врачебная амбулатория Мирный, противотуберкулезное отделение (стационарное);
* ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» (в структуру входит женская консультация), мощность 110 коек, 37 врачей, 183 специалиста;
* ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом - женская консультация»;
* ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» (в структуру входят: первое и второе педиатрические отделения), мощность 180 коек, 153 посещения в смену, 85 врачей, 392 специалиста;
* ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер», мощность 65 коек психиатрического профиля для взрослых (в т. ч. 15 коек дневного пребывания), 15 коек психиатрического профиля для детей, 5 коек наркологического профиля для взрослых, 9 врачей, 63 специалиста;
* ГБУЗ РК «Научно исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» (структурные подразделения располагаются на базах санаториев МЗ РК, с которыми заключены договора о совместной научно-практической деятельности: «Искра», «Здравница», «Орлёнок», «Смена», «Радуга», «Юбилейный», им. Н.К. Крупской, «Родина», «Морской», «Лучезарный»).

Перечень учреждений здравоохранения города Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г. представлен в таблице 2.2.2-1.

Таблица 2.2.2-1 – Учреждения здравоохранения города Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Значение | Базовые показатели (кол-во койко-мест, посещений в смену) | Состояние износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ РК «ЕГБ» городская больница | г. Евпатория, пр. Победы, 22 | Региональное | 363 койки | Нет данных |
| 2. | ГБУЗ РК «ЕГБ» детская клиническая больница | г. Евпатория, пр. Победы, ул. Дм. Ульянова,  58 | Региональное | 170 коек  49 посещений | Нет данных |
| 3. | ГБУЗ РК «ЕГБ» городская поликлиника | г. Евпатория, ул. Некрасова 39 | Региональное | 347 посещений  35 коек дневного стационара | Нет данных |
| 4. | ГБУЗ РК «ЕГБ» детская поликлиника | г. Евпатория, ул. Некрасова 85 | Региональное | 120 посещений  20 коек дневного стационара | Нет данных |
| 5. | ГБУЗ РК «ЕГБ» филиал детской поликлиники | г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1а | Региональное | 61 посещение | Нет данных |
| 6. | ГБУЗ РК «ЕГБ» противотуберкулезное отделение | г. Евпатория, ул. Революции,  62 | Региональное | 52 посещений  30 коек | Здание постройки  1913 г, степень износа более  90% |
| 7. | ГБУЗ РК «ЕГБ»  Амбулатория | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей», ул. Виноградная,  За | Региональное | 52 посещений | Нет данных |
| 8. | ГБУЗ РК «ЕГБ»  Амбулатория | г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея  Дружбы, 70 | Региональное | 52 посещений | Конструкция здания — сборнощитовая, год постройки примерно 1992.  Требуется реконструкция или новое строительство |
| 9. | ГБУЗ РК «ЕГБ»  Амбулатория | пгтНовоозерное ул. Парковая 2 | Региональное | 53 посещений | Нет данных |
| 10. | ГБУЗ Р ГБУЗ РК «ЕГБ» Амбулатория | пгт Мирный, ул. Сырникова, 2 | Региональное | 49 посещений | Нет данных |
| 11. | ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» | г. Евпатория, ул. Революции, д. 60;  ул. Дмитрия Ульянова, 3 | Региональное | Данных нет | Нет данных |
| 12. | ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» | г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 58 | Региональное | 180 коек,  153 посещения в смену | Нет данных |
| 13. | ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер» | г. Евпатория,  ул. Гоголя, 18 | Региональное | 85 коек | Нет данных |
| 14. | ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» | г. Евпатория,  ул. Маяковского, 6 | Региональное | Нет данных | Нет данных |

### **2.2.3 Физическая культура и массовый спорт**

На территории города Евпатория развита система спортивной подготовки населения. Спортивный комплекс представлен: стадионами, футбольными полями спортивными площадками, дворовыми площадками, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивными залами, бассейнами, спортивно-тренажерными залами, спортивными секциями, спортивно-досуговыми центрами.

Перечень учреждений и сооружений спорта, функционирующих на территории городского округа Евпатория за исключением объектов при общеобразовательных школах, представлен в таблице 2.2.3-1.

Таблица 2.2.3-1 – Плоскостные спортивные сооружения, расположенные на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г., без объектов при общеобразовательных школах

| №  п/п | Наименование объекта | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | | | | | | |
| 1. | Стадион с трибунами на 1500 мест и более | МБУ «Дворец спорта» города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | Общая площадь -11350 м²,  включает в себя:  -футбольное поле – 100х67;  -беговые дорожки;  легкоатлетические сектора | |
| 2. | Мини-футбольное поле с искусственным покрытием | МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 360 м² | |
| 3. | Мини-футбольное поле с искусственным покрытием | МБОУ ДОД  «ДЮСШ по футболу города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 924 м² | |
| 4. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции |  | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 133 м² | |
| 5. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 165 м² | |
| 6. | Универсальная спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Некрасова, 47 | 480 м² | |
| 7. | Спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Линейная, 7;  ул. Линейная, 9;  ул. Леси Украинки, 10,12,14 | 800 м² | |
| 8. | Спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Эскадронная, 11 | 1200 м² | |
| 9. | Спортивная площадка | МУП «Мойнаки» | г. Евпатория,  пр. Победы, 52, 54 | 150 м² | |
| 10. | Спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  пр. Победы, 70 | 48 м² | |
| 11. | Универсальная спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  пр. Победы, 68 | 934 м² | |
| 12. | Универсальная спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | 510 м², | |
| 13. | Спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул.60 лет ВЛКСМ,16 | 936 м² | |
| 14. | Универсальная спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Некрасова, 110 | 912 м² | |
| 15. | Универсальная спортивная площадка | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Чапаева, 85 | 480 м² | |
| 16. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул.60 лет ВЛКСМ, 2/112 | 175 м² | |
| 17. | Спортивная площадка | МУП «Уют» | г. Евпатория,  ул. Дёмышева, 156 | 384 м² | |
| 18. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции | МБУ «Порядок» | г. Евпатория,  парк им. Фрунзе | 159,5 м² | |
| 19. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции | МБУ «Порядок» | г. Евпатория,  ул. А. Султана, 28а | 162 м² | |
| 20. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции | МБУ «Порядок» | пгт Заозёрное,  ул. Зелёная, 5 | 120 м² | |
| 21. | Спортивная площадка с тренажёрами антивандальной конструкции | МБУ «Порядок» | пгт Заозёрное,  ул. Зелёная, 60 | 50 м² | |
| 22. | Мини-футбольная площадка с искусственным покрытием | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | пгт Заозёрное,  ул. Зелёная, б/н | 800 м² | |
| 23. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий -комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Фрунзе, 50 | 165 м² | |
| 24. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Эскадронная, 11 | 165 м² | |
| 25. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Интернациональная, 134 | 165 м² | |
| 26. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. Чапаева, 77 | 165 м² | |
| 27. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. 9 Мая, 73 (55) | 165 м² | |
| 28. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 16 | 165 м² | |
| 29. | Специализированная спортивная площадка комплекса ГТО.  7 элементов: турник разноуровневый высокий, скамья для пресса прямая, скамейка для пресса наклонная, брусья, спортивно-развивающий комплекс, физкультурный комплекс, информационный стенд | МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» | г. Евпатория,  ул. 5-й Авиагородок, б/н | 165 м² | |
| Итого | | | | | 23531,5 | |

Таблица 2.2.3-2 – Спортивные залы, расположенные на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г, без объектов общеобразовательных школ

| №  п/п | Название | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный зал | МБУ «Дворец спорта» города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 648 м² |
| 2. | Спортивный зал | муниципальное  МБУ «Дворец спорта» города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория,  пр-т Победы, 11 | 756 м² |
| Итого | | | | 1404 |

### **2.2.4 Культура**

В городском округе Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г. функционируют 3 учреждения клубного типа, 15 библиотек (11 взрослых, 4 детских), 3 учреждения дополнительного образования, 2 муниципальных музея, 1 муниципальный театр.

Общая мощность учреждений культуры клубного типа составляет 450 мест, книжный фонд библиотек составляет 306432 экземпляров.

Перечень учреждений культуры и искусства на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г. представлен ниже в таблицах.

Таблица 2.2.4-1 – Перечень учреждений культуры клубного типа на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Число мест в зале | Год постройки/ % износа |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» | г. Евпатория, ул. Революции, 52 | 200 | 1917/50% |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заозерненский центр культуры и досуга» | пгт Заозерное, ул.  Садовая, 1 | - | 1987/40% |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мирновский дом культуры» | пгт Мирный, ул. Школьная, 14 | 250 | 1986/70% |
| Итого | | | 450 | **-** |

Таблица 2.2.4-2 – Перечень библиотек на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Книжный фонд, ед. хранения | Год постройки | Состояние износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная городская библиотека имени АС. Пушкина | г. Евпатория, пр-д  А. Ахматовой, 23 | 72745 | Читательский зал – 1914; абонемент - 1950 | 70 % |
| 2. | Центральная детская библиотека им. А.О. Макаренко | г. Евпатория, ул. Революции, 56 | 35874 | 1910 | 30 % |
| 3. | Библиотека № 1 им.  Н. Островского | г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28/41-Б | 31579 | 1970 | 30 % |
| 4. | Библиотека № 2 им. Л. Украинки | г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 149 | 17361 | 1970 | 35 % |
| 5. | Библиотека № 4 им.  В. Маяковского | г. Евпатория, ул.  Немичевых, д. 48/50 | 7626 | 1962 | 35 % |
| 6. | Библиотека № 6 им.  Ю. Гагарина (детская библиотека) | г. Евпатория, ул.  Некрасова, д. 61 | 32497 | 1969 | 40 % |
| 7. | Библиотека № 7 (детская библиотека) | г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 11601 | 1981 | 30 % |
| 8. | Библиотека № 8 | пгт Мирный, ул.  Сырникова, д. 22 | 14678 | 1981 | 35 % |
| 9. | Библиотека № 9 (детская библиотека) | пгтНовоозерное, ул.  Молодежная, д. 1 | 12976 | 1981 | 35 % |
| 10. | Библиотека № 10 | г. Евпатория,  мкрн. Исмаил-бей, ул.  им. Аметхана Султана, д. 28-А | 13918 | 1981 | 40 % |
| 11. | Библиотека № 11 | пгтНовоозерное, ул.  Героев  Десантников, д. 9 | 13576 | 1982 | 45 % |
| 12. | Библиотека № 12 (детская библиотека) | пгт Мирный, ул.  Сырникова, д. 22 | 11424 | 1981 | 30% |
| 13. | Библиотека № 13 | г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 27- | 11374 | 1986 | 30% |
| 14. | Библиотека № 14 им.  Сельвинского | г. Евпатория, пр.  Победы, д. 19 | 19111 | 1972 | 30% |
| 15. | Библиотека для слепых и слабовидящих | г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 116 | 92 | 1974 | 25% |
| **Итого** | | | **306432** |  |  |

Таблица 2.2.4-3 – Перечень учреждений дополнительного образования на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест в зале | Год постройки | Состояние износа здания |
| 1. | МБУ ДО «Евпаторийская детская художественная школа им. Ю.В. Волкова» | г. Евпатория, ул.  Некрасова, 86 | 85 | 1978 | 40% |
| 2. | МБУ ДО «Новоозерновская детская школа искусств» | пггНовоозерное, ул. Героев Десантников, 15 | 75 | 1973 | 70% |
| 3. | МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» | г. Евпатория, ул.  Демышева, 129 | 620 | 1983 | 60% |
| Итого | | | 780 |  |  |

Таблица 2.2.4-4 – Перечень муниципальных музеев на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

| №  п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпаторийский краеведческий музей», музей истории Крымской войны | г. Евпатория, ул. Дувановская, 11/ул. Революции 61/4/8 |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» крымскотатарский этнографический музей «Текие-дервиш» | г. Евпатория, ул. Караева, 18 |

Таблица 2.2.4-5 – Перечень муниципальных театров на территории городского округа Евпатория по состоянию на 01.10.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр-студия кукол «Марионетки» | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 17 |

### **2.2.5. Современная обеспеченность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым учреждениями социальной инфраструктуры**

Анализ нормативной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры осуществлен в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной инфраструктуры, определенной Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Евпатория.

Таблица 2.2.5-1 – Расчёт потребности в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория

| **Виды и объекты обслуживания** | **Единица измерения** | **Норматив** | **Современное состояние** | **Нормативная потребность** | **Нормативная обеспеченность, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образование** | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации | мест на 100 детей в возрасте до 7 лет | 69,5 | 4615 | 7872 | 59,0 % |
| Общеобразовательные организации | мест | 121 | 14829 | 14564 | 102,0 % |
| Организации дополнительного образования | мест на 100 школьников | 19 | 4527 | 3370 | 134,0 % |
| **Здравоохранение** | | | | | |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | 13,47 | 618 | 1621 | 38 % |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в день | 18,15 | 835 | 2185 | 38 % |
| **Физкультура и спорт** | | | | | |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 100 | 7578 | 12036 | 63 % |
| Плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, хоккейные коробки) | кв. м площади пола | 1500 | 124377 | 180540 | 69 % |
| Бассейн крытый | кв. м зеркала воды | 6,5 | 244 | 782 | 31 % |
| **Культура и искусство** | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа | место | 14 | 450 | 1685 | 27 % |
| Библиотеки | объект на городской округ | 18 | 15 | 18 | 83 % |

Таким образом, население городского округа Евпатория в наименьшей степени обеспечено учреждениями культуры.

## 2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры муниципального образования Евпатория Республики Крым

### **2.3.1 Прогнозная численность населения**

В соответствии расчетом, выполненным в генеральном плане городского округа Евпатория Республики Крым, прогнозная численность постоянного населения муниципального образования городской округ Евпатория к расчётному сроку (2030 г.) составит 147703 человека. Общий прирост населения в муниципальном образовании составит 18,5 %.

Прогноз численности постоянного населения муниципального образования городской округ Евпатория приведен в таблице 2.3.1-1.

Таблица 2.3.1-1 – Прогноз численности населения городского округа Евпатория по этапам планирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Постоянное население, человек | | | Прирост к 2030 г. |
| 2018 | 2020 | 2030 |  |
| Городской округ Евпатория | 120 360 | 136 063 | 147 703 | 18,5 % |

### **2.3.2 Образование**

Расчёты прогнозируемой потребности в образовательных организациях городского округа Евпатория в соответствии с прогнозной численностью населения представлены в таблице 2.3.2-1

Таблица 2.3.2-1 – Расчёт потребности в объектах образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды и объекты обслуживания** | **Единица измерения** | **Норматив** | **Современное состояние,**  **2018 год** | **Потребность к 2030 году** | **Потребность в новом строительстве** |
| Дошкольные образовательные организации | мест на 100 детей в возрасте до 7 лет | 69,5 | 4615 | 9660 | 5045 |
| Общеобразовательные организации | мест на 1 тыс. жителей | 121 | 14829 | 17872 | 3043 |
| Организации дополнительного образования | мест на 100 школьников | 19 | 4527 | 4136 | 0 |

### **2.3.3 Здравоохранение**

Расчёты прогнозируемой потребности в учреждениях здравоохранения городского округа Евпатория в соответствии с прогнозной численностью населения представлены в таблице 2.3.3-1.

Таблица 2.3.3-1 – Расчёт потребности в объектах здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды и объекты обслуживания** | **Единица измерения** | **Норматив на 1 тыс. человек постоянного населения** | **Современное состояние,**  **2018 год** | **Потребность к 2030 году** | **Потребность в новом строительстве** |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | 13,47 | 618 | 1990 | 1372 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в день | 18,15 | 835 | 2681 | 1846 |

### **2.3.4 Физическая культура и массовый спорт**

Расчёты прогнозируемой потребности в объектах физической культуры и спорта городского округа Евпатория в соответствии с прогнозной численностью населения представлены в таблице 2.3.4-1.

Таблица 2.3.4-1 – Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1 тыс. человек постоянного населения | Современное состояние,  2018 год | Потребность к 2030 году | Потребность в новом строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | кв. м площади зала | 100 | 7578 | 14770 | 7192 |
| Плоскостные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | кв. м | 1500 | 124377 | 221555 | 97178 |
| Бассейн | кв. м зеркала воды | 6,5 | 244 | 960 | 716 |

### **2.3.5 Культура**

Расчёты прогнозируемой потребности в объектах культуры городского округа Евпатория в соответствии с прогнозной численностью населения представлены в таблице 2.3.5-1.

Таблица 2.3.5-1 – Расчёт потребности в объектах культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды и объекты обслуживания** | **Единица измерения** | **Норматив на 1 тыс. человек постоянного населения** | **Современное состояние,**  **2018 год** | **Потребность к 2030 году** | **Потребность в новом строительстве** |
| Учреждение культуры клубного типа | место | 6 | 450 | 2068 | 1618 |
| Библиотеки | объекты на городской округ | 2 | 15 | 18 | 3 |

## 2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым

Развитие социальной сферы Республики Крым осуществляется при тесном взаимодействии органов местного самоуправления городского округа Евпатория, органов государственной власти Республики Крым и Российской Федерации, которое фактически и определяет условия жизнедеятельности и качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования.

В программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория анализируются акты нормативно – правовой базы местного значения городского округа, а также нормативные правовые акты Республики Крым и Российской Федерации, регламентирующих функционирование и развитие объектов социальной сферы местного, регионального и федерального значения.

В связи с этим важное значение имеют правовые акты, предусматривающие вопросы перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, которое регулируются федеральными законами:

* Ст. 10.1. Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
* Ст. 8.2. Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которым:
* перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (часть 1.2. федерального закона № 131-ФЗ) и которые вступают в силу с начала очередного финансового года.
* финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации) (часть 2 ст. 18 Федерального закона № 131-ФЗ). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации.
* Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с федеральными правовыми актами вопросы перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации регулируются также на уровне субъекта Российской Федерации. В Республике Крым законодательное регулирование такого перераспределения было определено Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 02.09.2015 г. № п72-1/15 «О деятельности Государственного Совета Республики Крым, направленной на законодательное урегулирование проблемных вопросов, возникших в связи с окончанием переходного периода, и внесении изменений в план законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2015 год, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 04.02.2015 года № 423-1/15». Однако до настоящего времени в правовой базе Республики Крым такой правой акт отсутствует.

Основными законами, которые разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления являются Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ).

Согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* **в области образования**:
* организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* **в области здравоохранения**:
* организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
* организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан;
* организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
* **в области культуры**:
* организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
* создание и поддержка государственных музеев;
* организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* **в области физической культуры и спорта**:
* осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта;
* организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Закона 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа в сфере социальной инфраструктуры относятся:

* **в области образования**:
* организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
* организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
* создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
* осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
* **в области здравоохранения**:
* создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному [органу](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296660/#dst100103) исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
* **в области культуры**:
* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.
* **в области физической культуры и спорта**:
* обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
* организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

При разработке раздела были проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование и развитие социальной инфраструктуры федерального, регионального и местного уровней применительно к территории городского округа Евпатория.

**Основные правовые акты федерального уровня, регламентирующие состав объектов социальной инфраструктуры, включают:**

* Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», рассматривается в работе как инструмент по созданию унифицированных требований к выполнению программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Евпатория и обеспечения качества подготовленной программы развития социальной инфраструктуры местного значения городского округа;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2074 № 1642;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 394;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317;
* Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в действие распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 г. № Р-965;
* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302.

**Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее нормативно-технические документы):**

* СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
* СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

Особое значение для обеспечения доступности основных объектов социальной инфраструктуры местного, регионального и федерального значения имеют нормативно-технические документы, регулирующие доступность объектов для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными физическими возможностями:

* СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
* СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;
* СП 137.13330.2012. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;
* СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения;
* СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей;
* методические рекомендации

**Основные правовые акты Республики Крым, регламентирующие развитие объектов социальной инфраструктуры, включают:**

* Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым» является инструментом регулирования использования территорий в целях повышения результативности мероприятий разрабатываемой Программы и обеспечения определенных на конкретный период развития, стандартов обслуживания населения. Использование данного правового акта как инструментария, будет способствовать повышению обоснованности мероприятий по развитию уровня и качества обслуживания населения;
* Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым (далее РНГП), утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 - инструмент регулирования использования территорий в целях повышения рациональности и результативности мероприятий разрабатываемой Программы. РНГП Республики Крым создают минимальные стандарты обеспеченности объектами местного значения в области повседневной жизнедеятельности населения города Евпатория (стандартными и специализированными типами объектов обслуживания) и максимальную доступность таких объектов для населения. РНГП Республики Крым создают минимальные стандарты обеспеченности объектами регионального значения социальной инфраструктуры, преимущественно, периодического пользования населения города Евпатория и максимальную транспортную доступность таких объектов для населения. В то же время являются инструментом, обеспечивающем развитие уровня и качества обслуживания населения.
* Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016–2025 годы»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 года № 666 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2018–2020 годы»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 года № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 года № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2025 годы».

**Основные правовые акты муниципального образования городской округ Евпатория, регламентирующие развитие объектов социальной инфраструктуры местного значения, включают:**

* Устав городского округа Евпатория Республики Крым утвержден решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 07.11.2014 № 1-4/14 (с изменениями и дополнениями), который является самым главным документом городского округа Евпатория, так как определяет полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, обеспечивающих уровень и качество жизни населения муниципального образования. Через реализацию основных положений Устава муниципального образования: полномочий по решению вопросов местного значения, вопросов регионального значения, проведению публичных слушаний и общественных обсуждений создаются условия повышения качества услуг, в том числе, в области социального обслуживания населения;
* Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденные Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Евпатория» от 24.04.2018 г. № 1-73/10 конкретизируют основные положения РНГП для города Евпатория относительно обеспеченности объектами социальной инфраструктуры местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, и доступности таких объектов для населения муниципального образования;
* Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 22.02.2019 г. № 1-86/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория;
* Постановление администрации города Евпатории от 01.08.2017 г. № 2298-п «О внесении изменений в муниципальную программу развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1963-п с изменениями от 15.05.2017 № 1376-п»;
* Постановление администрации города Евпатории от 29.12.2017 г.№ 3478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» в новой редакции»;
* Постановление администрации города Евпатории от 11.07.2018 г. № 1492-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1965-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы».

Сравнительная характеристика нормативных показателей федерального, регионального и местного уровня применительно к городскому округу Евпатория приведена в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 – Сравнительная таблица нормативных показателей, принятых в МНГП городского округа Евпатория с нормативными показателями, принятыми на федеральном, региональном уровнях

| №  п/п | Наименование | Федеральный уровень | Региональный уровень (РНГП Республики Крым) | Местный уровень (МНГП городского округа Евпатория) | Нормативные показатели, принятые в генеральном плане городского округа Евпатория согласно СП 42.13330.2016, РНГП Республики Крым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Образовательные организации*** | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные организации возрасте от 3 до 7 лет | 100 мест на 100 детей\*\*\* | 60 мест на 100 детей | 69,5 мест на 100 детей в возрасте до 7 лет | Дети в возрасте до 3 лет – 14,7 мест на 100 детей, в возрасте от 3 до 7 лет – 60 мест |
| Дошкольные образовательные организации возрасте до 3 лет | 50 мест на 100 детей\*\* | 14,7 мест на 100 детей | 11,2 места на 100 детей |
| 2. | Общеобразовательные организации | Охват детей от 7 до 16 лет на уровне 100 %, а охват детей от 16 до 18 лет на уровне 90 % при обучении в 1 смену\* | 174 на 1 тыс. человек | 121 на 1 тыс. человек | На 1000 жителей (в пределах минимума) 174 места |
| 3. | Организации дополнительного образования | 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет\*\*\* | 19 мест на 100 школьников | 19 мест на 100 школьников | 10 % от общего числа школьников пропорционально росту численности населения |
| ***Здравоохранение*** | | | | | |
| 4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Не нормируется\* | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. человек | Не нормируется | 18,15 на 1 тыс. чел. населения |
| 5. | Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Не нормируется\* | 134,7 коек на 10 тыс. человек | Не нормируется | 13,47 на 1 тыс. чел. населения |
| ***Физическая культуры и массовый спорт*** | | | | | |
| 6. | Спортивные залы | 80 кв. м на 1000 чел.\* | 120 кв. м на 1000 чел. | 100 кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 120 кв. м на 1 тыс. чел. населения |
| 7. | Плоскостные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Не нормируется\* | 1950 кв. м на 1000 чел. | 1500 кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 1950 на 1 тыс. чел. |
| 8. | Бассейн | 20–25 кв. м на 1000 чел.\* | 7,2 кв. мна 1000 чел. | 6,5 кв. м зеркала воды на 1 тыс. населения | 7,2 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. постоянного населения |
| ***Культура и досуг*** | | | | | |
| ***Библиотеки*** | | | | | |
| 9. | Общедоступная библиотека | 1 объект на 20 тыс. человек\*\*\*\* | 1 объект | 6 объектов на городской округ | 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек |
| 10. | Детская библиотека | 1 объект на 10 тыс. детей\*\*\*\* | 1 объект | 12 объектов на городской округ |
| 11. | Точка доступа к полноценным информационным ресурсам | 2 объекта на городской округ\*\*\*\* | Не нормируется | 2 объекта на городской округ | Не нормируется |
| ***Учреждения культуры клубного типа*** | | | | | |
| 12. | Дом культуры (центр народного творчества) | 1 объект на 20 тыс. чел.\*\*\*\* | Нормируется общее количество объектов на территории Республики Крым | 4 объекта на городской округ,14 посадочных мест на 1 тыс. человек | 80 мест на 1 тыс. человек |
| 45 посадочных места на 1 тыс. населения\*\*\*\* |
| ***Музеи*** | | | | | |
| 13. | Краеведческий музей | 1 объект\*\*\*\* | Нормируется общее количество объектов на территории Республики Крым | 1 объект на городской округ | Не нормируется |
| 14. | Тематический музей | 1 объект\*\*\*\* | 11 объектов на городской округ |
| ***Концертные организации*** | | | | | |
| 15. | Концертный зал | 1 объект\*\*\*\* | Нормируется общее количество объектов на территории Республики Крым | 1 объект на городской округ, 7 посадочных мест на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| Не нормируется |
| ***Театры*** | | | | | |
| 16. | Театр по видам искусств | 1 объект  6-8 посадочных мест на 1 тыс. человек\*\*\*\* | Нормируется общее количество объектов на территории Республики Крым | 4 объекта на городской округ, 7 посадочных мест на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| ***Парки культуры и отдыха*** | | | | | |
| 17. | Парк культуры и отдыха | 1 на 30 тыс. человек\*\*\*\* | Не нормируется | 4 объекта на городской округ | Не нормируется |
| ***Кинозалы*** | | | | | |
| 18. | Кинозал | 1 на 20 тыс. чел. \*\*\*\* | Не нормируется | 6 объектов на городской округ | 25-35 мест на 1 тыс. чел. |

\* СП 42.13330.2016 «Градостроительство»;

\*\* План-график Министерства образования и науки РФ по реализации документов стратегического планирования на 2016-2021 годы (утв. Министерством образования и науки РФ 25 мая 2016 г. № ДЛ–10/02вн)

\*\*\* Государственная программа РФ «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);

\*\*\*\*Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры РФ от 2.08.2017 № Р-965)

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей развитие социальной инфраструктуры, показывает, что к настоящему времени применительно к территории городского округа Евпатория на федеральном, региональном и местном уровнях сложилась система правовых актов, регулирующих расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами федерального, регионального и местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Евпатория.

# 3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач применительно к областям образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры.

Часть 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Рассмотрение перечисленных видов мероприятий показывает, что инвестиционные проекты могут осуществляться за счет:

* местного бюджета городского округа,
* бюджета Республики Крым,
* бюджета Российской Федерации,
* частных инвестиций.

Это определяет правомерность рассмотрения в настоящей Программе всего перечня объектов социальной сферы, планируемых к реконструкции или строительству генеральным планом городского округа Евпатория, являющемся комплексным документом территориального планирования, отображающем все виды объектов, планируемых в границах рассматриваемой территории муниципального образования.

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория приняты следующие документы:

* Распоряжение Правительства РФ от 08.10.2015 г. № 2004-р «О схеме территориального планирования РФ применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения» (с изменениями и дополнениями);
* Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и дополнениями);
* [Постановление Совета министров Республики Крым от 3012.2015 г. № 855 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Крым» (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document?id=43701662&sub=0);
* Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6.12.2017 г. № 1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018–2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 г. № 1562-р» (с изменениями и дополнениями);
* Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016–2025 годы»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 г. № 666 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2018–2020 годы»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 г. № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
* Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 года № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2025 годы»;
* Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского совета I созыва сессией № 81 от 02.11.2018 № 1-81/1 (далее – генеральный план городского округа Евпатория, генеральный план);
* Постановление администрации города Евпатории от 20сентября 2017 г.№ 2714-п «О продлении срока действия муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1963-п, с изменениями от 06.03.2017 № 495-п, от 15.05.2017 № 1376-п, от 01.08.2017 № 2298-п»;
* Постановление администрации города Евпатории от 11 июля 2018 г. № 1492-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1965-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»;
* Постановление администрации города Евпатории от 29 декабря 2017 г. № 3478-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» в новой редакции».

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

# 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного и регионального значения и финансируются из муниципального, регионального и федерального бюджетов в рамках инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, по источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

По данным мероприятиям применен расчетный способ на основании:

* укрупненных нормативов цен строительства, в том числе:
* Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-03-2017. Сборник № 03. Объекты народного образования (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 935/пр) (с изменениями и дополнениями);
* Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-04-2017 Сборник № 04. Объекты здравоохранения (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 июня 2017 г. № 869/пр) (в редакции приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2017 г. № 1446/пр);
* Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-2017. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 июня 2017 г. № 870/пр) (с изменениями и дополнениями);
* Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-06-2017. Сборник № 06. Объекты культуры (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 934/пр);
* смет объектов-аналогов.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет применены прогнозные индексы-дефляторы на строительство, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации, актуальные на дату формирования документа.

Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предусмотренным генеральным планом на 2019–2030 гг. составляет 33516825,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

* 2022 г.– 1629751,88 тыс. рублей;
* 2023 г. – 3367724,46 тыс. рублей;
* в период 2024–2030 гг. – 28519349,32 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы по мероприятиям, предложенным администрацией муниципального образования городской округ Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план на 2019–2030 гг. составляет 1268261,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

* 2020 г. – 5843,01 тыс. рублей;
* 2021 г. – 12281,68 тыс. рублей;
* 2023 г. – 1021075,2 тыс. рублей;
* в период 2024–2030 гг.– 229061,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период, а также по результатам анализа соответствия прогнозных значений показателей, принятых в Программе фактическим показателям на конец отчетного периода.

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных генеральным планом городского округа Евпатория, представлены в Приложениях №№ 2, 3 к настоящей Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, по предложениям администрации городского округа Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план, представлены в Приложениях №№ 4, 5 к настоящей Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий федерального и регионального значения, предусмотренные СТП РФ и СТП РК, приводятся справочно в Приложениях №№ 6, 7 к настоящей Программе.

В программе также справочно приводится перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория (Приложение № 8), включенных в следующие государственные программы:

* [Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6.12.2017 г. № 1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018–2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 г. № 1562-р" (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document?id=43735696&sub=0);
* Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015 - 2020 годы»;
* Постановление администрации города Евпатории от 29 декабря 2017 г.№ 3478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» в новой редакции».

Ориентировочный расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, для дальнейшего включения в Государственную программу Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» приводится в Приложении № 9 к настоящей Программе.

# 5. Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице далее.

Таблица 5-1 – Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от расчетных значений на 2030 год | мест на 100 детей в возрасте до 7 лет | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 59 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от расчетных значений на 2030 год | место | 83 | 87 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от расчетных значений на 2030 год | коек | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Уровень обеспеченности поликлиниками, % от расчетных значений на 2030 год | посещение в смену | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 42 | 42 |
| Культура | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от расчетных значений на 2030 год | место | 22 | 22 | 22 | 22 | 75 | 89 | 100 |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от расчетных значений на 2030 год | ед. хранения | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Физическая культура и массовый спорт | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования, % от расчетных значений на 2030 год | кв. м | 51 | 51 | 57 | 57 | 60 | 85 | 100 |
| Уровень обеспеченности бассейнами, % от расчетных значений на 2030 год | кв. м зеркала воды | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 100 |
| Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от расчетных значений на 2030 год | кв. м | 56 | 56 | 59 | 60 | 60 | 60 | 100 |

Учитывая прогнозный уровень роста численности населения на территории городского округа Евпатория, мероприятия, намечаемые данной Программой, позволят достичь к 2030 году расчетных значений обеспеченности объектами социальной инфраструктуры местного значения.

# 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Евпатория, а также целям и задачам программы.

Социально-экономическая эффективность мероприятий выражается в:

* улучшении условий качества жизни населения городского округа Евпатория, росте продолжительности жизни населения и снижении уровня смертности населения;
* повышении уровня комфорта жизни за счет достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;
* повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения городского округа Евпатория;
* обеспечении безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;
* совершенствовании организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;
* увеличении числа населения, занимающегося спортом путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;
* формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров;
* расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;
* сохранении культурно-исторического наследия на территории городского округа;
* повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

* оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
* оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

В таблице далее представлена оценка эффективности мероприятий с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными показателями местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Евпатория.

Таблица 6-1 – Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Показатель | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный показатель, определенный в МНГП городского округа Евпатория (для объектов здравоохранения –РНГП Республики Крым) | На начало разработки Программы 2018 г. | На расчетный срок генерального плана 2030 г. |
| Образование | | | | |
| 1. | Число мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 человек населения | 69,5 мест на 100 детей в возрасте до 7 лет | 40,2 | 70,2 |
| 2. | Число мест в общеобразовательных организациях на 1000 человек населения | 121 место | 123,2 | 149,7 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченная организациями дополнительного образования | 19 мест на 100 школьников | 37,6 | 37,6 |
| Здравоохранение | | | | |
| 4. | Число коек в лечебно-профилактических медицинских организациях на 1000 человек населения | 13,47 коек | 5,1 | 4,2 |
| 5. | Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1000 человек населения | 18,15 посещений в смену | 6,9 | 7,7 |
| Физическая культура и спорт | | | | |
| 6. | Площадь физкультурно-спортивных залов на 1000 населения | 100 кв. м | 62,9 | 100,0 |
| 7. | Площадь плоскостных спортивных сооружений на 1000 населения | 1500 кв. м | 1033,4 | 1512,4 |
| 8. | Площадь зеркала воды бассейнов на 1000 населения | 6,5 кв. м | 2,1 | 9,6 |
| Культура | | | | |
| 9. | Обеспеченность объектами культуры клубного типа на 1000 населения | 14 мест | 3,7 | 16,5 |

Таким образом, необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры местного значения на расчетный срок Программы (2030 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, реально по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

* 1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;
* 2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;
* 3 этап – расчет Ритог – итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

**Р1 = (Vфакт + u) / Vпл \* 100%,**где:

Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

* муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
* муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;
* муниципальная программа не выполнена, если P1<80%.

Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

**Р2 = SUMKi /N\*100,** где:

Ki – исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N – число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

**Ki= Пi факт / Пiпл\* 100 %,** где:

Пi факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пiпл – плановое значение i показателя за отчетный год.

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше, чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы на отчетный год осуществляется по формуле:

**Кi = 100%**

В случае, если планом установлено значение показателя равно нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

**Кi = 0%**

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

* муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
* муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;
* муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
* муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

**Pитог = (P1 + P2) / 2,** где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

* Pитог> 100% высокоэффективная;
* 90% <Pитог< 100% эффективная;
* 75% <Pитог< 90% умеренно эффективная;
* Pитог< 75% неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в управление экономики и прогнозирования городского округа Евпатория.

# 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Предложения, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы городского округа Евпатория по развитию социальной инфраструктуры, принимаемой для реализации положений генерального плана городского округа Евпатория, касаются также вопросов правового и нормативного обеспечения такого развития, тесно связанных с аналогичными задачами по Республике Крым и Российской Федерации.

Развитие социальной сферы Республики Крым осуществляется при тесном взаимодействии органов местного самоуправления и органов государственной власти Республики Крым и Российской Федерации, которые в комплексе обусловливают условия функционирования и развития объектов социальной сферы, фактически определяя особенности и качество жизнедеятельности населения на территории муниципального образования.

В связи с этим процессы совершенствования нормативной правовой базы, в том числе и в вопросах перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, регулируются федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Евпатория, осуществляются постоянно, отвечая реальным потребностям местного сообщества в заданные документами территориального планирования сроки.

Учитывая, что *перераспределение законами субъекта Российской Федерации полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации* не влечет изменение их статуса (полномочия по решению вопросов местного значения не становится государственными полномочиями субъекта Российской Федерации, а государственные полномочия субъекта Российской Федерации не становится полномочиями по решению вопросов местного значения), не требуется внесение изменений в отраслевые федеральные законы, устанавливающие государственные полномочия субъекта Российской Федерации, а также полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в определенных сферах общественных отношений.

При этом процедуры перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации отличаются от процедур разграничения полномочий *между уровнями публичной власти*, которые осуществляются путем отнесения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и в ряде случаев принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации к компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления собственных полномочий по решению тех или иных вопросов по предметам их ведения.

**В федеральных законах**, регулирующих развитие института местного самоуправления, предлагается проработать вопросы:

* наделения органов местного самоуправления полномочиями по дополнению перечней объектов местного значения в соответствии с приоритетными направлениями, установленными стратегией социально-экономического развития муниципального образования;
* расширения возможностей применения института совместной подготовки документов территориального планирования двумя и более муниципальными образованиями.

**В задачи совершенствования*региональной нормативной правовой базы Республики Крым*** в социальной сфере предлагается включить:

* разработку государственной программы по развитию ***иных объектов регионального значения Республики Крым***, перечень которых установлен законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым».

**Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, являются:**

* приведение генерального плана, а также нормативно-правовых актов, регламентирующих показатели социально-экономического развития, в соответствие с утвержденной Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория.
* внесение изменений в генеральный план осуществляется в случаях:
* выявления новых приоритетов, требующих корректировки целей и уточнения задач по развитию городского округа Евпатория;
* появления новых, особо значимых для городского округа инвестиционных проектов, требующих изменений функционального зонирования и параметров его развития, а также одобрения и поддержки органами местного самоуправления и населением соответствующих территорий, на которых планируются такие изменения.
* разработка правил землепользования и застройки городского округа для возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для регулирования использования территорий в целях повышения результативности мероприятий разрабатываемой муниципальной Программы, и обеспечения определенных на конкретный период развития, стандартов обслуживания населения, на уровне городского округа Евпатория предлагается:

* разработка муниципальной программы по развитию ***иных объектов местного значения городского округа***, перечень которых установлен законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;
* увязка сроков действия муниципальных программ по реализации генерального плана и сроков действия РНГП Республики Крым по созданию объектов социальной сферы регионального значения;
* увязка сроков действия муниципальных программ по реализации генерального плана и сроков действия МНГП городского округа Евпатория по созданию объектов местного значения городского округа;
* развитие правовых механизмов по возможности стимулирования бизнес структур, инвестирующих в объекты социальной инфраструктуры муниципального образования город Евпатория;
* правовая координация мероприятий, планируемых органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Крым, органами местного самоуправления и бизнесом, в области капитального строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов, в том числе, с учетом требований доступности для маломобильных групп населения;
* развитие муниципальной статистики в связи с необходимостью проведения статистического наблюдения и мониторинга уровня обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория в соответствии с утвержденными на региональном и местном уровнях нормативами градостроительного проектирования (сроки реализации генерального плана и сроки действия указанных нормативов должны совпадать, что требует в свою очередь корректировки правовых и нормативных актов разного уровня от федерального до местного);
* обязательный учет требований доступности для маломобильных групп населения, в том числе согласно СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

**Информационное обеспечение** **деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**регулируется главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и достаточно широким перечнем других федеральных законов, постановлений Правительства и приказов отдельных Министерств Российской Федерации, в том числе:

* Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
* Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
* Приказом Министерства регионального развития РФ от 02.07.2008 г. № 86 «О содержании и форме представления отчетности об осуществлении переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»;
* Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утративших силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» Приказа Министерства экономического развития России от № 828 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам федерального портала пространственных данных и региональных порталов пространственных данных»;
* Приказом Министерства экономического развития от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
* Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
* «Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 1157-р.

Инструментами информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры являются информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

Согласно части 1 статьи 56 Градостроительного Кодекса Российской Федерации информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) представляют собой систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

**Цели и задачи ИСОГД:**

* обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
* перевод архивов документов градостроительной деятельности в электронный вид;
* интеграция сведений градостроительной документации, полученной из различных источников в едином банке данных;
* структурирование данных в целях наглядного представления, быстрого поиска, анализа данных, сопоставления принимаемых решений с нормативно-правовыми документами и документами территориального планирования;
* автоматизированное формирование документов и отчётов (формирование градостроительных планов земельного участка, разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию);
* онлайн публикации в целях реализации требований о формировании системы обеспечения доступа к информации граждан.

В настоящее время работа структурных подразделений органов местного самоуправления изолирована. Требуется сформировать систему как основу для принятия управленческих решений. Функциональные возможности ИСОГД позволяют создать основу для консолидации пространственных данных и обеспечить многопользовательскую работу.

ИСОГД городского округа Евпатория является основой перспективной системы «Умный город».

# Приложение № 1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

# Приложение 1.1. Образование

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации по документу** | **Срок реализации, принятый в Программе** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | |
| ***Общеобразовательные организации*** | | | | | | | |
|  | Общеобразовательная школа | г. Евпатория, микр. «Исмаил-Бей» | 480 мест | строительство | 2021 г. | 2021 г. | Региональная адресная инвестиционная программа |
|  | Общеобразовательная школа | г. Евпатория, микрорайон № 8,  ул. 9 мая, 144 | 800 мест | строительство | 2019 г. | 2019 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Приобретение модульного спортивного зала для МБОУ «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгт Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 91 | – | реконструкция | 2019 г. | 2019 г. | Республиканская инвестиционная адресная программа |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул.60 лет ВЛКСМ | 825 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | Школа – 700 мест, детский сад – 200 | строительство | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | Школа – 700 мест, детский сад – 200 | строительство | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Симферопольская, ул. Эскадронная | Школа – 825 мест, детский сад – 220 | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, восточнее пересечений ул. Чапаева/пр. Победы | Школа – 825 мест, детский сад – 280 | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (состав объекта и проектная мощность уточнены Программой) |
|  | МБОУ «Новоозёрновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгтНовоозёрное, ул. Героев-Десантников, 14 | с 960 до 1080 мест (на 120 мест) | реконструкция | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгт Мирный,  ул. Школьная, 1 | с 646 до 905 мест (на 259 мест) | реконструкция | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
| ***Дошкольные образовательные организации*** | | | | | | | |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, микр. Исмаил-Бей | 135 мест | строительство | 2021 г. | 2021 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Приобретение модульного детского сада к МБОУ «Средняя школа № 14» | г. Евпатория, ул. Луговая, 13 | 100 мест | строительство | 2019 г. | 2019 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Евпаторийское дошкольное образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» | г. Евпатория, ул. Некрасова, 77А | 1499 кв. м | реконструкция | 2019 г. | 2019 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, Новый пер./Черноморское шоссе | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория,  в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. 9 Мая, 144 | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР/ул. Интернациональная | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Симферопольская/ул. Эскадронная | 315 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Детский сад № 34 Чайка | пгт Заозёрное,  ул. Чкалова, 50В | 160 мест | реконструкция | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план |
| ***Организации дополнительного образования*** | | | | | | | |
|  | Основной зал государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства «Золотой ключик» - дворца фестивалей и конгрессов | г. Евпатория, ул. Чернышевского, 2 | Объект | строительство | 2021 г. | 2021 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Реконструкция с элементами реставрации государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства «Золотой ключик» | г. Евпатория, ул. Бартенева, д. 1 - 5. | Объект | реконструкция | 2021 г. | 2021 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский оздоровительный центр "Фортуна" | г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, Д.37. | Проектная мощность - 550 человек  Реконструкция:  Спальные корпуса - два 4-х этажных, 7 - одноэтажных.  Столовая, актовый зал, открытая летняя площадка.  Административное здание.  Банно-прачечный комплекс.  Медицинский пункт.  Спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, футбольная  Восстановление отопительной системы | реконструкция | 2018-2020 гг. | Будет уточнен после выполнения работ по подготовке проектной документации | СТП Республики Крым |
|  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса» | г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 23 | Проектная мощность - 6570 чел.  По заданию на проектирование  Реконструкция Капитальный ремонт (частичный): Спальные корпуса - три 3-х этажных)  Административное здание  Общежитие аварийного персонала.  Медицинский пункт  Столовая на 600 мест, пищеблок.  Летний клуб на 600 мест.  Медицинский домик (прибрежная полоса).  Котельная | реконструкция | 2018-2020 гг. | Будет уточнен после выполнения работ по подготовке проектной документации | СТП Республики Крым |
|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский морской центр "Бриз". | г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1 | По заданию на проектирование  Учебный центр | строительство | 2018-2020 гг. | Будет уточнен после выполнения работ по подготовке проектной документации | СТП Республики Крым |
|  | Евпаторийский институт социальных наук Республиканского высшего учебного заведения "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта). Комплекс зданий образовательной организации | г. Евпатория, ул. Просмушкиных, д. 6/5/1 | Характеристики будут уточнены после выполнения работ по подготовке проектной документации | строительство | До 2030 г. | Будет уточнен после выполнения работ по подготовке проектной документации | СТП Российской Федерации |

# Приложение 1.2. Здравоохранение

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации по документу** | **Срок реализации, принятый в Программе** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты здравоохранения регионального значения*** | | | | | | | |
| 1. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, 5-й микрорайон | 100 посещений в смену | строительство | 2015 - 2017 годы | 2023 | СТП Республики Крым (мощность уточнена Программой) |
| 2. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, район Слободка | 100 посещений в смену | строительство | 2015 - 2017 годы | 2023 | СТП Республики Крым (мощность уточнена Программой) |
| 3. | Врачебная амбулатория | пгт Заозерное, ул. Аллея  Дружбы, 70 | 100 посещений в смену | строительство | 2015 - 2017 годы | 2023 | СТП Республики Крым (мощность уточнена Программой) |

# Приложение 1.3. Физическая культура и спорт

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации по документу** | **Срок реализации, принятый в Программе** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | |
|  | Реконструкция объектов муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта» города Евпатории Республики Крым | г. Евпатория, пр. Победы, 11 | 6155,8 кв. м | реконструкция |  | 2020 г. | Республиканская адресная инвестиционная программа |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Линейная | 500 кв. м | строительство | - | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, по ул. Чапаева – пр. Победы | 500 кв. м | строительство | - | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Средняя | 500 кв. м | строительство | - | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория ул. 60 лет ВЛКСМ | 500 кв. м | строительство | - | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. 9 Мая | 500 кв. м | строительство | - | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Интернациональная | 500 кв. м | строительство | – | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Парк для экстремальных видов спорта открытого специализированного на территории парка им. Фрунзе | г. Евпатория, ул. Горького, Парк им. Фрунзе | 2170 кв. м | строительство | – | 2021 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Евпатория, ул. Конституции | 843,2 кв.м | строительство | 2020 | 2020 г. | Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, бассейн) | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | спортивный зал 700 кв. м;  бассейн общей площадью 375  кв. м | строительство | – | 2023 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Открытая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, ул.5-й авиагородок | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Открытая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | 800 кв. м | строительство |  | 2019 г. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | пгтНовозерный,  ул. Героев Десантников | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | пгт Мирный,  ул. Сырникова | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, Леси Украинки, 10 | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, Советская 12 | 800 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
|  | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (для маломобильных групп граждан) | г. Евпатория, Парк им. Фрунзе | 600 кв. м | строительство |  | 2020 г. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Универсальный парусный центр (спортивный зал, стадион с трибунами, причал) | пгтНовоозерное, ул. Адмирала Кантура | Спортивный зал  300 кв. м  Стадион с трибунами 10800 кв. м | строительство |  | 2024-2030 гг. | Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Футбольное поле с искусственным покрытием | г. Евпатория, ул. Поповича, 3 | 10800 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (проектная мощность уточнена программой) |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 5500 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность определена Программой) |
|  | Крытый бассейн | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 300 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность определена Программой) |
|  | Создание рекреационно-спортивной зоны в районе озера «Мойнаки» | г. Евпатория,  в районе озера Мойнакское, автодорога на пгт Заозерное, участок № 2 | Бассейн – не менее 400 кв. м зеркала воды, спортзалы – не менее 1000 кв. м, плоскостные спортивные сооружения не менее 43000 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план/Предложение администрации |
|  | Крытые спортивные залы | пгт Мирный, в районе ул. Сырникова, 28 | 480 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Плоскостные сооружения | пгтНовоозёрное, между ул. Морская, 7, и ул. Молодёжная, 5 | 10000 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Плоскостные сооружения | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 9000 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Крытые спортивные залы | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 340 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Крытые спортивные залы | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 430 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план  (Проектная мощность уточнена программой) |
|  | Плоскостные сооружения | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 1500 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план |
|  | Крытые спортивные залы | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 400 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |
|  | Крытый бассейн | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 100 кв. м | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план |

# Приложение 1.4. Культура

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации по документу** | **Срок реализации, принятый в Программе** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | |
|  | Дворец культуры | г. Евпатория, ул. Ленина/ул. Победы | 500 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план (мощность уточнена администрацией) |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, мкр Исмаил-бей, улАметхана Султана, 28 | 300 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2023 г. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, пер. Светлый | 150 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Согласия | 150 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Интернациональная | 150 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Многофункциональный комплекс «Космопарк» с музеем истории космонавтики и образовательным интерактивным центром | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР | 1 объект | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план/ Предложение администрации городского округа Евпатория |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, ул. Хаджи-Девлет Гирея | 150 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Дом культуры | пгт Мирный, ул. Школьная | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план (мощность уточнена администрацией) |
|  | Дом культуры | пгтНовоозёрное, ул. Морская | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план (мощность уточнена администрацией) |
|  | Дом культуры | пгт Заозёрное | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2022 г. | Генеральный план (мощность уточнена администрацией) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | Генеральный план (мощность уточнена Программой) |
|  | Выставочный зал (Картинная галерея) | г. Евпатория, пр. Ленина, между ул. Фрунзе и ул. Московская | 1 объект | строительство | 2019-2030 гг. | 2024-2030 гг. | СТП Республики Крым |

# Приложение № 2. Расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных генеральным планом

# Приложение 2.1. Образование

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Местоположение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общеобразовательные организации*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул.60 лет ВЛКСМ | 825 мест | строительство | 2022 г. | 618,73 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 641763,61 | 211781,99 | 170709,12 | 1024254,72 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | Школа – 700 мест, детский сад – 200 мест | строительство | 2023 г. | 669,69 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 778578,98 | 271284,22 | 209972,64 | 1259835,83 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | Школа – 700 мест, детский сад – 200 мест | строительство | 2023 г. | 669,69 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 778578,98 | 271284,22 | 209972,64 | 1259835,83 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, ул. Симферопольская, ул. Эскадронная | Школа – 825 мест, детский сад – 220 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 653,21 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 910107,19 | 314900,72 | 245001,58 | 1470009,49 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория,  восточнее пересечений ул. Чапаева/пр. Победы | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 645,06 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 960574,52 | 335087,65 | 259132,44 | 1554794,60 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 645,06 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 960574,52 | 335087,65 | 259132,44 | 1554794,60 |
|  | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 645,06 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 960574,52 | 335087,65 | 259132,44 | 1554794,60 |
|  | МБОУ «Новоозёрновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгтНовоозёрное, ул. Героев-Десантников, 14 | с 960 до 1080 мест (на 120 мест) | Реконструкция | 2024-2030 гг. | 572,92 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 850977,30 | 280822,51 | 226359,96 | 1358159,78 |
|  | МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгт Мирный,  Школьная ул., 1 | с 646 до 905 мест (на 259 мест) | Реконструкция | 2024-2030 гг. | 598,86 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 745373,65 | 245973,31 | 198269,39 | 1189616,35 |
| ***Дошкольные образовательные организации*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | 315 мест | строительство | 2023 г. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 271572,43 | 108628,97 | 76040,28 | 456241,68 |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, Новый пер./Черноморское шоссе | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория,  в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория,  в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. 9 Мая, 144 | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР/ул. Интернациональная | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. Симферопольская/ул. Эскадронная | 315 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 664,25 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 287768,45 | 115107,38 | 80575,16 | 483450,99 |
|  | Детский сад № 34 Чайка | пгт Заозёрное,  ул. Чкалова, 50В | 160 мест | Реконструкция | 2023 г. | 695,86 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 144504,81 | 57801,92 | 40461,35 | 242768,08 |

# Приложение 2.2. Физическая культура и спорт

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Местоположение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Футбольное поле с искусственным покрытием | г. Евпатория, ул Поповича, 3 | 10800 кв. м | Строительство | 2024-2030 гг. | 1,27 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 18863,77 | 4150,03 | 4602,76 | 27616,56 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 5500 кв. м | Строительство | 2024-2030 гг. | 3,53 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26701,67 | 2670,17 | 5874,37 | 35246,21 |
|  | Крытый бассейн | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 300 кв. м, 40 человек в смену | Строительство | 2024-2030 гг. | 3237,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 178098,43 | 39181,65 | 43456,02 | 260736,10 |
|  | Рекреационно-спортивная зона в районе озера «Мойнаки» | г. Евпатория,  в районе озера Мойнакское, автодорога на пгт Заозерное, участок № 2 | Бассейн – не менее 400 кв. м зеркала воды, спортзалы – не менее 1000 кв. м, плоскостные спортивные сооружения не менее 43000 кв. м | Строительство | 2024-2030 гг. | Предполагаемый объем инвестиций по инвестиционному проекту –11500000 тыс. руб. | | | | | | | |
|  | Крытый спортивный зал | пгт Мирный, в районе ул. Сырникова, 28 | 480 кв. м, 35 человек в смену | Строительство | 2024-2030 гг. | 1730,86 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 83316,64 | 18329,66 | 20329,26 | 121975,56 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | пгтНовоозёрное, между ул. Морская, 7, и ул. Молодёжная, 5 | 10000 кв. м | Строительство | 2024-2030 гг. | 2,6 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 35758,10 | 3575,81 | 7866,78 | 47200,69 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 9000 кв. м | Строительство | 2024-2030 гг. | 2,6 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 32182,29 | 3218,23 | 7080,10 | 42480,62 |
|  | Крытый спортивный зал | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 340 кв. м, на 35 человек в смену | Строительство | 2024-2030 гг. | 1730,86 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 83316,64 | 18329,66 | 20329,26 | 121975,56 |
|  | Крытый спортивный зал | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 430 кв. м, на 38 человек в смену | Строительство | 2022 г. | 1712,03 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 81792,64 | 17994,38 | 19957,40 | 119744,42 |
|  | Плоскостные сооружения | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 1500 кв. м | Строительство | 2023 г. | 3,7 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 7203,38 | 720,34 | 1584,74 | 9508,47 |
|  | Крытый спортивный зал | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 400 кв. м, на 38 человек в смену | Строительство | 2024-2030 гг. | 1712,03 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 89473,68 | 19684,21 | 21831,58 | 130989,47 |
|  | Крытый бассейн | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 100 кв. м, на 24 человека в смену | Строительство | 2024-2030 гг. | 3237,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 106859,06 | 23508,99 | 26073,61 | 156441,66 |

# Приложение 2.3. Культура

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Местоположение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дворец культуры | г. Евпатория, ул. Ленина/ул. Победы | 500 мест | строительство | 2022 г. | 227,97 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 143307,09 | 31527,56 | 34966,93 | 209801,58 |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, мкр Исмаил-бей, улАметхана Султана, 28 | 300 мест | строительство | 2023 г. | 244,78 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 95310,50 | 20968,31 | 23255,76 | 139534,57 |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, пер. Светлый | 150 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 252,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 52073,42 | 11456,1518 | 12705,91383 | 76235,48 |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Согласия | 150 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 252,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 52073,42 | 11456,1518 | 12705,91383 | 76235,48 |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Интернациональная | 150 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 252,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 52073,42 | 11456,1518 | 12705,91383 | 76235,48 |
|  | Многофункциональный комплекс «Космопарк» с музеем истории космонавтики и образовательным интерактивным центром | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР | 1 объект | строительство | 2024-2030 гг. | Предполагаемый объем инвестиций по инвестиционному проекту –2500000 тыс. руб. | | | | | | | |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, ул. Хаджи-Девлет Гирея | 150 мест | строительство | 2024-2030 гг. | 252,42 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 52073,42 | 11456,1518 | 12705,91383 | 76235,48 |
|  | Дом культуры | пгт Мирный, ул. Школьная | 200 мест | строительство | 2022 г. | 249,87 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 62830,41 | 13822,69 | 15330,62 | 91983,72 |
|  | Дом культуры | пгтНовоозёрное, ул. Морская | 200 мест | строительство | 2022 г. | 249,87 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 62830,41 | 13822,69 | 15330,62 | 91983,72 |
|  | Дом культуры | пгт Заозёрное | 200 мест | строительство | 2022 г. | 249,87 | 0,94 | 1,03 | 1,2985 | 62830,41 | 13822,69 | 15330,62 | 91983,72 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |
|  | Кинотеатр | г. Евпатория | 200 мест | Строительство | 2024-2030 гг. | 97,89 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 26925,85 | 5923,68 | 6569,91 | 39419,44 |

# Приложение № 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных генеральным планом городского округа Евпатория

# Приложение 3.1. Образование

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул.60 лет ВЛКСМ | 825 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1024254,72 |  |  | 1024254,72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 1024254,72 |  |  | 1024254,72 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | Школа – 700 мест, детский сад – 200 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1259835,83 |  |  | 1259835,83 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1259835,83 |  |  | 1259835,83 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | Школа – 700 мест, детский сад – 200 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1259835,83 |  |  | 1259835,83 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1259835,83 |  |  | 1259835,83 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, ул. Симферопольская, ул. Эскадронная | Школа – 825 мест, детский сад – 220 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1470009,49 |  |  | 1470009,49 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1470009,49 |  |  | 1470009,49 |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория,  восточнее пересечений ул. Чапаева/пр. Победы | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
|  | Общеобразовательная организация | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | Школа – 825 мест, детский сад – 280 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1554794,60 |  |  | 1554794,60 |  |
|  | МБОУ «Новоозёрновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгтНовоозёрное, ул. Героев-Десантников, 14 | с 960 до 1080 мест (на 120 мест) | реконструкция | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1358159,78 |  |  | 1358159,78 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1358159,78 |  |  | 1358159,78 |  |
| 9. | МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | пгт Мирный,  Школьная ул., 1 | с 646 до 905 мест (на 259 мест) | реконструкция | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 1189616,35 |  |  | 1189616,35 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 1189616,35 |  |  | 1189616,35 |  |
| 10. | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Джарефа Акимова/ул. Давулджар | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 11. | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, ул. Дегерменкой/ул. Амета Озенбашлы | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 456241,68 |  |  | 456241,68 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 456241,68 |  |  | 456241,68 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 12. | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория, Новый пер./Черноморское шоссе | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 13. | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория,  в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 14. | Дошкольная образовательная организация | г. Евпатория,  в районе ул. Чапаева/пр. Победы | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 15. | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. 9 Мая, 144 | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 16. | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 17. | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, между ул. Интернациональная и ул. Чапаева | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 18. | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР/ул. Интернациональная | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 19. | Учреждение дошкольного образования | г. Евпатория, ул. Симферопольская/ул. Эскадронная | 315 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 483450,99 |  |  | 483450,99 |  |
| 20. | Детский сад № 34 Чайка | пгт Заозёрное,  ул. Чкалова, 50В | 160 мест | реконструкция | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 242768,08 |  |  | 242768,08 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 242768,08 |  |  | 242768,08 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |

# Приложение 3.2. Физическая культура и спорт

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Футбольное поле с искусственным покрытием | г. Евпатория, ул Поповича, 3 | 10800 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 27616,56 |  |  | 27616,56 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 27616,56 |  |  | 27616,56 |  |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 5500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 35246,21 |  |  | 35246,21 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 35246,21 |  |  | 35246,21 |  |
|  | Крытый бассейн | г. Евпатория, на пересечении улиц 27 Августа и Вели Ибраимова | 300 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 260736,10 |  |  | 260736,10 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 260736,10 |  |  | 260736,10 |  |
|  | Создание рекреационно-спортивной зоны в районе озера «Мойнаки» | г. Евпатория,  в районе озера Мойнакское, автодорога на пгт Заозерное, участок № 2 | Бассейн – не менее 400 кв. м зеркала воды, спортзалы – не менее 1000 кв. м, плоскостные спортивные сооружения не менее 43000 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 11500000 |  |  |  | 11500000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 11500000 |  |  |  | 11500000 |
|  | Крытые спортивные залы | пгт Мирный, в районе ул. Сырникова, 28 | 480 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 121975,56 |  |  | 121975,56 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 121975,56 |  |  | 121975,56 |  |
|  | Плоскостные сооружения | пгтНовоозёрное, между ул. Морская, 7, и ул. Молодёжная, 5 | 10000 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 47200,69 |  |  | 47200,69 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 47200,69 |  |  | 47200,69 |  |
|  | Плоскостные сооружения | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 9000. кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 42480,62 |  |  | 42480,62 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 42480,62 |  |  | 42480,62 |  |
|  | Крытые спортивные залы | пгт Заозёрное, между просп. Латышева и ул. Чкалова | 340 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 121975,56 |  |  | 121975,56 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 121975,56 |  |  | 121975,56 |  |
| 9. | Крытые спортивные залы | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 430 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 119744,42 |  |  | 119744,42 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 119744,42 |  |  | 119744,42 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 10. | Плоскостные сооружения | пгт Заозёрное, между ул. Олега Кошевого и ул. Гайдара | 1500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 9508,47 |  |  | 9508,47 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 9508,47 |  |  | 9508,47 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 11. | Крытые спортивные залы | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 400 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 130989,47 |  |  | 130989,47 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 130989,47 |  |  | 130989,47 |  |
| 12. | Крытый бассейн | пгтНовоозёрное, в районе ул. Героев Десантников 19 и ул. Морская | 100 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 156441,66 |  |  | 156441,66 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 156441,66 |  |  | 156441,66 |  |

# Приложение 3.3. Культура

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Дворец культуры | г. Евпатория, ул. Ленина/ул. Победы | 500 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 209801,58 |  |  | 209801,58 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 209801,58 |  |  | 209801,58 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, мкр Исмаил-бей, улАметхана Султана, 28 | 300 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 139534,57 |  |  | 139534,57 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 139534,57 |  |  | 139534,57 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, пер. Светлый | 150 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Согласия | 150 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, между ул. Чапаева и ул. Интернациональная | 150 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
|  | Многофункциональный комплекс «Космопарк» с музеем истории космонавтики и образовательным интерактивным центром | г. Евпатория, ул. 60 лет СССР | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 2500000 |  |  |  | 2500000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 2500000 |  |  |  | 2500000 |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Евпатория, ул. Хаджи-Девлет Гирея | 150 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 76235,48 |  |  | 76235,48 |  |
|  | Дом культуры | пгт Мирный, ул. Школьная | 200 мест | строительство | Дом культуры | 2019 - 2030 годы | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 9. | Дом культуры | пгтНовоозёрное, ул. Морская | 200 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 10. | Дом культуры | пгт Заозёрное | 200 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 91983,72 |  |  | 91983,72 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 11. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| 12. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| 13. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| 14. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| 15. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| 16. | Кинотеатр | г. Евпатория | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 39419,44 |  |  | 39419,44 |  |

# Приложение № 4. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, по предложениям администрации города Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план

# Приложение 4.1. Физическая культура и спорт

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Линейная | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 2. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, по ул. Чапаева – пр. Победы | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 3. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Средняя | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 4. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория ул. 60 лет ВЛКСМ | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 5. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. 9 Мая | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 6. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Интернациональная | 500 кв. м, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 1 699,47 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 88230,16 | 19410,63 | 21528,16 | 129168,95 |
| 7. | Парк для экстремальных видов спорта открытого специализированного на территории парка им. Фрунзе | г. Евпатория, ул. Горького, Парк им. Фрунзе | 2170 кв. м | строительство | 2021 | 3,53 | 0,94 | 1,03 | 1,2545 | 9304,30 | 930,43 | 2046,95 | 12281,68 |
| 8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе спортивный зал, бассейн | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | 700 кв. м,  375 кв. м зеркала воды, 40 человек в смену | строительство | 2023 | 3237,42 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 168074,80 | 36976,46 | 41010,25 | 246061,50 |
| 9. | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (для маломобильных групп граждан) | г. Евпатория, Парк им. Фрунзе | 600 кв. м | строительство | 2020 | 6,3 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 4426,52 | 442,65 | 973,84 | 5843,01 |
| 10. | Универсальный парусный центр, всего, в том числе: | пгтНовоозерное, ул. Адмирала Кантура |  | строительство | 2024-2030 | 1837,23 | 0,94 | 1,03 | 1,4205 | 156462,6 | 34421,77 | 38176,87 | 229061,2 |
| 11. | спортивный зал | 300 кв. м, 35 человек в смену | 1730,86 | 83316,64 | 18329,66 | 20329,26 | 121975,56 |
| 12. | стадион с трибунами | 500 мест | 106,37 | 73145,94 | 16092,11 | 17847,61 | 107085,66 |

# Приложение № 5. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, по предложениям администрации города Евпатория для дальнейшего включения в генеральный план

# Приложение 5.1. Физическая культура и спорт

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Линейная | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  |  | 129168,95 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  |  | 129168,95 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, по ул. Чапаева – пр. Победы | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  |  | 129168,95 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  |  | 129168,95 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 3. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Средняя | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 4. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория ул. 60 лет ВЛКСМ | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 5. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. 9 Мая | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 6. | Спортивный крытый универсальный зал с покрытием из древесины | г. Евпатория, ул. Интернациональная | 500 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 129168,95 |  | 122710,50 | 6458,45 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 7. | Парк для экстремальных видов спорта открытого специализированного на территории парка им. Фрунзе | г. Евпатория, ул. Горького, Парк им. Фрунзе | 2170 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 12281,68 |  |  | 12281,68 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 12281,68 |  |  | 12281,68 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием) | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | спортивный зал 700 кв. м;  бассейн общей площадью 375  кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 246061,50 |  | 233758,49 | 12303,01 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 246061,50 |  | 233758,49 | 12303,01 |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 9. | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (для маломобильных групп граждан) | г. Евпатория, Парк им. Фрунзе | 600 кв. м | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 5843,01 |  | 3739,53 |  | 2103,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 5843,01 |  | 3739,53 |  | 2103,48 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 9. | Универсальный парусный центр (спортивный зал, стадион с трибунами, причал) | пгтНовоозерное, ул. Адмирала Кантура | Спортивный зал  300 кв. м (35 человек в смену)  Стадион с трибунами на 500 мест | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 229061,2 |  |  |  | 229061,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024–2030 годы | 229061,2 |  |  |  | 229061,2 |

# Приложение № 6. Расчет ориентировочных объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции федеральных и региональных объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не производилась

# Приложение 6.1. Образование

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты федерального значения*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Евпаторийский институт социальных наук Республиканского высшего учебного заведения "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта). Комплекс зданий образовательной организации | г. Евпатория, ул. Просмушкиных, д. 6/5/1 | – | строительство | Срок реализации мероприятия, а также стоимость реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | | | | | |
| ***Объекты регионального значения*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский оздоровительный центр "Фортуна" | г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, Д.37. | – | реконструкция | Срок реализации мероприятия, а также стоимость реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | | | | | |
|  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса» | г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, Д. 23 | – | реконструкция | Срок реализации мероприятия, а также стоимость реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | | | | | |
|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский морской центр "Бриз". | г. Евпатория, п. Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1 | – | строительство | Срок реализации мероприятия, а также стоимость реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | | | | | |

# Приложение 6.2. Здравоохранение

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, 5-й микрорайон | 100 посещений в смену | строительство | 2023 | 574,85 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 74610,18 | 16414,24 | 18204,88 | 109229,31 |
| 2. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, район Слободка | 100 посещений в смену | строительство | 2023 | 574,85 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 74610,18 | 16414,24 | 18204,88 | 109229,31 |
| 3. | Врачебная амбулатория | пгт Заозерное | 100 посещений в смену | строительство | 2023 | 574,85 | 0,94 | 1,03 | 1,3405 | 74610,18 | 16414,24 | 18204,88 | 109229,31 |

# Приложение 6.3. Культура

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выставочный зал (Картинная галерея) | г. Евпатория, пр. Ленина, между ул. Фрунзе и ул. Московская | 1 объект | строительство | 2024-2030 | Стоимость реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | | | | |

# Приложение № 7. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального и регионального значения городского округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не производилась

# Приложение 7.1. Образование

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Евпаторийский институт социальных наук Республиканского высшего учебного заведения "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта). Комплекс зданий образовательной организации | г. Евпатория, ул. Просмушкиных, д. 6/5/1 | – | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | Срок реализации мероприятия, а также стоимость и источник финансирования реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | |
| в том числе: |
| 2019 год |
| 2020 год |
| 2021 год |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024–2030 годы |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский оздоровительный центр "Фортуна" | г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, д .37. | – | реконструкция | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | Срок реализации мероприятия, а также стоимость и источник финансирования реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | |
| в том числе: |
| 2019 год |
| 2020 год |
| 2021 год |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024–2030 годы |
| 3. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса» | пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 23 | – | реконструкция | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | Срок реализации мероприятия, а также стоимость и источник финансирования реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | |
| в том числе: |
| 2019 год |
| 2020 год |
| 2021 год |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024–2030 годы |
| 3. | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Детский морской центр "Бриз". | пгт Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1 | – | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | Срок реализации мероприятия, а также стоимость и источник финансирования реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | |
| в том числе: |
| 2019 год |
| 2020 год |
| 2021 год |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024–2030 годы |

# Приложение 7.2. Здравоохранение

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, 5-й микрорайон | 100 посещений в смену | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2. | Врачебная амбулатория | г. Евпатория, район Слободка | 100 посещений в смену | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |
| 3. | Врачебная амбулатория | пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 70 | 100 посещений в смену | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 109229,31 |  | 109229,31 |  |  |
| 2024–2030 годы |  |  |  |  |  |

# Приложение 7.3. Культура

| №  п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Статус строительство / реконструкция | Характер работ (ПИР, СМР) | Срок реализации | **Предельные объемы финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счет средств городского округа | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выставочный зал (Картинная галерея) | г. Евпатория, пр. Ленина, между ул. Фрунзе и ул. Московская | 1 объект | строительство | ПИР, СМР | 2019 - 2030 годы | Срок реализации мероприятия, а также стоимость и источник финансирования реализации мероприятия будут определены после выполнения работ по подготовке проектной документации | | | | |
| в том числе: |
| 2019 год |
| 2020 год |
| 2021 год |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024–2030 годы |

# Приложение № 8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, включённых в государственные программы

# Приложение 8.1. Образование

[Распоряжение Совета министров Республики Крым от 20 ноября 2018 г. N 1420-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48906402&sub=0)

Приложение 5  
к [распоряжению](#sub_0) Совета  
министров Республик Крым  
от 20 ноября 2018 года N 1420-р  
(в редакции [распоряжения](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48911094&sub=0)  
Совета министров Республики Крым  
от 14 марта 2019 года N 279-р)

Республиканская адресная инвестиционная программа  
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"

| N п/п | Наименование, местонахождение объекта | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.19 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | Всего расходов ив 2020 год (тыс. руб.) | | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) | | Всего расходов на 2022 год (тыс. руб.) | | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство основного зала государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик" - дворца фестивалей и конгрессов. Республика Крым, г. Евпатория | ПИР | 842 340,00 | 842 340,00 | 1 980,00 | 37 560,00 | 1 373,00 | 26087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 490 мест |
| СМР | 0,00 | 0,00 | 11 297,00 | 214 673,00 | 27 470,00 | 521 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция с элементами реставрации государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик", Республика Крым, г. Евпатория | ПИР | 1 094 600,00 | 1 094 600,00 | 2 070,00 | 39 230,00 | 1 430,00 | 27 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 285 мест |
| СМР | 0,00 | 0,00 | 14 930,00 | 283 670,00 | 36 300,00 | 689 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне N 8 г. Евпатория | СМР | 687 691,00 | 98 612,91 | 4 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 800 мест |
| 4 | Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатория | СМР | 189 308,00 | 126 246,77 | 435,00 | 8 264,00 | 3 073,00 | 58 446,00 | 2 836,00 | 53 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 135 мест |
| 5 | Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей г. Евпатория | СМР | 262 400,00 | 192 771,95 | 4 680,00 | 88 950,00 | 2 500,00 | 47 500,00 | 2 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 480 мест |
| 6 | Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым | СМР | 108 105,00 | 25 000,00 | 1 250,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 2352,3 кв м. |

Приложение 6  
к [распоряжению](#sub_0) Совета  
министров Республики Крым  
от 20 ноября 2018 года N 1420-р  
(в редакции [распоряжения](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48912078&sub=0) Совета  
министров Республики Крым  
от 18 апреля 2019 года N 496-р)

Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", по которым осуществляется софинансирование за счет средств бюджета Республики Крым технологического присоединения, мероприятий по осуществлению присоединения объектов к сетям связи, строительного контроля, строительства котельных, а также проектно-изыскательских работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, местонахождение объекта | Год начала строительства | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2019 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) | | | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | | бюджет РК | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей г. Евпатория |  |  |  |  | 0,000 | 1454,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |  |  |

Приложение 7  
к [распоряжению](#sub_0) Совета  
министров Республики Крым  
от 20 ноября 2018 года N 1420-р  
(в редакции [распоряжения](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48912078&sub=0) Совета  
министров Республики Крым  
от 18 апреля 2019 года N 496-р)

Республиканская адресная инвестиционная программа в части восстановления средств, не освоенных в 2017 - 2018 годах, для реализации объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", в т.ч. строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ и технико-экономического обоснования

| N п/п | Наименование, местонахождение объекта | Год начала строительства | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2019 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2022 год, (тыс. руб.) | | | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Реконструкция с элементами реставрации государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик". Республика Крым, г. Евпатория | 2016 | ПИР, ТЦА | 1 094 600.00 | 1 094 600,00 | 0,000 | 931,901 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне N 8 г. Евпатория | 2016 | СМР | 687 691,000 | 80000,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

| N п/п | Наименование, местонахождение объекта | Год начала строительства | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2019 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2022 год, (тыс. руб.) | | | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым |  | СМР | 108 105.000 | 106335,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53899,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатория | 2016 | СМР | 189 308,000 | 126 964,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 240,000 | 0,000 |  |  |

Приложение 8  
к [распоряжению](#sub_0) Совета  
министров Республик Крым  
от 20 ноября 2018 года N 1420-р

Республиканская адресная инвестиционная программа на 2019 год в части остатка не использованных ассигнований 2018 года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени Республики Крым (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018 году

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Характер работ | Всего расходов на 2019 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Федеральный бюджет | Бюджет РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне N 8 г. Евпатория | СМР | 3 639,30000 | 3 456,14899 | 183,15101 |
| 2 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения "Золотая рыбка" в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым | СМР | 8 057,05414 | 1 654,20000 | 402,854140 |

# Приложение 8.2. Физическая культура и спорт

[Распоряжение Совета министров Республики Крым от 20 ноября 2018 г. N 1420-р "Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым" (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48906402&sub=0)

Приложение 1  
к [распоряжению](#sub_0) Совета  
министров Республики Крым  
от 20 ноября 2018 года N 1420-р  
(в редакции [распоряжения](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48912078&sub=0) Совета  
министров Республики Крым  
от 18 апреля 2019 года N 496-р)

Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым

| N п/п | Наименование, местонахождение объекта | Год начало строительства | Характер работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2019 | Всего расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов на 2021 год (тыс. руб.) | | | Всего расходов но 2022 год (ты с. руб.) | | | Срок эксплуатацию объекта | Ввод мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет | Федеральный бюджет | бюджет РК | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 19 | 20 |
| 12 | Реконструкция объектов Муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Победы, 11 | 2016 | СМР | 600 761,420 | 520 051,420 | 493 325,500 | 25 964,500 | 761,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 6155, 8 м2 |

Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. № 874 "Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015 - 2020 годы"

Приложение 5  
к[Государственной программе](#sub_1000)  
развития физической культуры  
и спорта в Республике Крым

5.1. Пообъектный перечень строительства, реконструкции, обустройства, капитального ремонта спортивных объектов на территории Республики Крым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | |
| ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР |
| Мероприятие 3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - по ул. Конституции б/н, г. Евпатории | всего, в том числе: | 0,00 | | 3 496,00 | | 0,00 | | 50 035,00 | | 50035,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 145,00 | 0,00 | 46 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 3 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.4 | Реконструкция объектов муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта" г. Евпатории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 520 051,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Постановление администрации города Евпатории от 14 января 2019 г. № 5-П «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.02.2016 № 342-п, с изменениями от 28.11.2017 № 3191-п, от 29.12.2017 № 3478-п, от 18.07.2018 № 1548-п»](http://municipal.garant.ru/document?id=174327334&sub=0)

Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым" на 2016-2020 годы

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования**

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)**[[4]](#footnote-5)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Реконструкция объектов муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым, в том числе: | 2016-2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым", отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым, департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | **Всего, в т.ч.** | 107435,920 | 7000,000 | 73710,000 | 0,000 | 26725,920 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 80710,000 | 7000,000 | 73710,000 |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | 21500,000 |  | 21500,000 |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 52210,000 |  | 52210,000 |  |  |  |  |
|  | - бюджет Республики Крым | 25964,500 |  |  |  | 25 964,500 |  |  |
| - муниципальный бюджет | 761,420 |  |  |  | 761,420 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Строительство спортивного крытого универсального зала с покрытием из древесины по ул. 9 Мая, б/н, г.Евпатория (проектно-изыскательские работы) | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 3.7. Строительство спортивного крытого универсального зала с покрытием из древесины по ул.Средняя, б/н, г.Евпатория (проектно-изыскательские работы) | 2020 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 3.8. Строительство спортивного крытого универсального зала с покрытием из древесины по ул. Интернациональная, б/н, г.Евпатория (проектно-изыскательские работы) | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Мероприятие 3.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.60 лет ВЛКСМ, б/н, г.Евпатория (разработка технической документации) | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Мероприятие 3.12. Проектно изыскательские работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Исмаил-бей, г.Евпатория" | 2018-2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 3500,000 |  | 0,000 | 1 000,000 | 2 500,000 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Мероприятие 3.15. Приобретение и монтаж открытой универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием по ул.5-й авиагородок, б/н, г.Евпатория | 2020 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МБУ "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Мероприятие 3.16. Приобретение и монтаж открытой универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в микрорайоне Исмаил-бей, г.Евпатория | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МБУ "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Мероприятие 3.24. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции спортивного ядра Дворца спорта | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 155,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 155,657 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 155,657 |  |  |  | 155,657 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Мероприятие 3.25. Приобретение спортивно-развивающей площадки для молодежи (ул. Интернациональная) | 2021 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Мероприятие 3.27. Приобретение и установка спортивных площадок в рамках марафона"Чистый двор - уютный город" | 2019 | Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" | **Всего, в т.ч.** | 3300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 0,000 | 0,000 |
| - федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 3300,000 |  |  |  | 3 300,000 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 9. Ориентировочный расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Евпатория Республики Крым, для дальнейшего включения в Государственную программу Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

# Приложение 9.1. Физическая культура и спорт

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местонахождение** | **Мощность** | **Статус (проектирование, строительство, реконструкция)** | **Срок реализации** | **Норматив цены на единицу измерения на 01.01.2017 по НЦС, тыс. руб.** | **Региональный климатический коэффициент** | **Коэффициент сейсмичности** | **Прогнозный индекс- дефлятор** | **Прогнозная стоимость строительства объекта, тыс. руб.** | **Стоимость инженерных сетей и благоустройства, тыс. руб.** | **НДС, 20 %, тыс. руб.** | **Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объекты местного значения городского округа*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Открытая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, ул.5-й авиагородок | 800 кв. м | Строительство | 2020 | 2520,00 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 2951,02 | 295,10 | 649,22 | 3895,34 |
| 2 | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | пгтНовозерный,  ул. Героев Десантников | 800 кв. м | Строительство | 2020 | 2520,00 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 2951,02 | 295,10 | 649,22 | 3895,34 |
| 3 | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | пгт Мирный,  ул. Сырникова | 800 кв. м | Строительство | 2020 | 2520,00 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 2951,02 | 295,10 | 649,22 | 3895,34 |
| 4 | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, микр. «Исмаил-бей» | 800 кв. м | Строительство | 2020 | 2520,00 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 2951,02 | 295,10 | 649,22 | 3895,34 |
| 5 | Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием | г. Евпатория, Леси Украинки, 10 | 800 кв. м | Строительство | 2020 | 2520,00 | 0,94 | 1,03 | 1,2095 | 2951,02 | 295,10 | 649,22 | 3895,34 |

1. Данные предоставлены администрацией муниципального образования городской округ Евпатория. [↑](#footnote-ref-2)
2. Данные предоставлены администрацией муниципального образования городской округ Евпатория. [↑](#footnote-ref-3)
3. По данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Евпатории Республики Крым по состоянию на 27.09.2018 г. [↑](#footnote-ref-4)
4. Прорабатывается вопрос о выделении финансирования на реализацию мероприятий. Реализация запланирована в период 2020-2022 гг. [↑](#footnote-ref-5)