ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Р Е Ш Е Н И Е

II созыв

Сессия №2

25.09.2019                               г. Евпатория                                          № 2-2/5

Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч.1 ст. 1 Положения о Контрольно-счетном органе – Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.04.2016 № 1-34/7, решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.11.2016 № 1-47/9 «Об утверждении порядка отбора, рассмотрения проектов муниципальных программ, а также предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым Евпаторийским городским советом», заслушав информацию председателя Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии, рассмотрев заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг действующих муниципальных программ муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для включения в перечень муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы», утвержденное распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК от 29.08.2019 № 01-23/32,-

городской совет РЕШИЛ:

- Заключение Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг действующих муниципальных программ муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для включения в перечень муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы» принять к сведению.

- Утвердить перечень муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы (Приложение 1).

- Поручить Контрольно-счетному органу - Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым провести финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ согласно утвержденному перечню.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел - Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействия с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению и противодействия коррупции городского совета.

Председатель

Евпаторийского городского совета					     О.В. Харитоненко

Контрольно- счётный орган - Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория Республики Крым

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг действующих муниципальных программ муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для включения в перечень муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы»

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением председателя Контрольно-счётного органа - Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

от «29» августа 2019 года  № 01-23/32

Одобрено Коллегией КСП ГО Евпатория РК

Протокол от «29» августа 2019г. № 10/66

Евпатория

2019

Общие сведения

Основание для проведения мероприятия:

На основании распоряжения председателя Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым от 29.07.2019 № 01-23/27 , в соответствии с п.3.1 годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Республики Крым на 2019 год, утвержденного приказом от 24.12.2018 № 01-25/58 (с изменениями), Контрольно-счётным органом – Контрольно-счетной палатой городского округа Евпатория Республики Крым (далее – КСП ГО Евпатория РК) проведено экспертно-аналитическое мероприятие по мониторингу действующих муниципальных программ муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для включения в перечень муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы (далее - экспертно-аналитическое мероприятие).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: действующие муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: обеспечение Евпаторийского городского совета Республики Крым необходимой и достоверной информацией о динамике основных параметров муниципальных программ в процессе формирования и исполнения бюджета, выявление на основе ее анализа рисков бюджетных правонарушений и рисков неэффективного использования бюджетных средств.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация города Евпатории Республики Крым; департамент имущественных и земельных отношений; департамент городского хозяйства; департамент труда и социальной защиты населения; управление экономического развития; управление потребительского рынка и развития предпринимательства; управление образования; управление по делам семьи, молодежи и спорта; управление по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление культуры и межнациональных отношений; отдел городского строительства.

Исследуемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05.08.2019 по 02.09.2019.

Порядок отбора, рассмотрения проектов муниципальных программ, муниципальных программ, а также предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округ Евпатория Республики Крым Евпаторийским городским советом (далее – Порядок) утвержден решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.11.2016 № 1-47/9.

Порядок разработан с целью реализации функций контроля Евпаторийского городского совета Республики Крым, предусмотренных уставом муниципального образования городской округ Евпатория, контроля за соблюдением на территории городского округа положений Устава, положений принимаемых представительным органом нормативных правовых актов, а также в целях организации контроля за обоснованностью, рациональностью и эффективностью планирования и использования средств местного бюджета при исполнении муниципальных программ разработчиками и ответственными исполнителями (исполнителями).

Результаты экспертно-аналитического мероприятия.

- Наличие утвержденного в муниципальном образовании порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного перечня муниципальных программ на 2018 год.

Согласно части 7 ст.6 Закона Республики Крым №108-ЗРК/2015, органы местного самоуправления в сфере стратегического планирования …осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования муниципальных образований; осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования, определённые федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и муниципальными нормативными правовыми актами.

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 №1897-п внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым (далее – Порядок №1897-п), утверждённый постановлением администрации от 13.02.2015 №73-п.

Порядок № 1897-п действовал до принятия постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 19.02.2019 № 217-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым» (далее – Порядок № 217-п).

Копии постановлений № 1897-п от 11.12.2015,

№ 217-п от 19.02.2019 в Приложениях 1, 2.

В Порядке №1897-п предусмотрено три способа получения информации о реализации муниципальных программ:

- Годовые отчёты ответственных исполнителей муниципальных программ, направляемые в управление экономического развития для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ за прошедший (отчётный) год (раздел 8 Порядка №217-п);

- Проведение ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ управлением экономического развития в целях оперативного контроля в текущем году (раздел 6 Порядка №217-п);

- Проведение оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем за прошедший (отчётный) год (раздел 7 Порядка №217-п).

Согласно Раздела 8 Порядка №217-п, годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее – Годовой отчёт) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчётным, согласовывается с департаментом финансов и направляется в управление экономического развития (п.8.1). Годовой отчёт должен состоять из пояснительной записки с описанием результатов реализации основных мероприятий в отчетном году и табличных частей – сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и сведения о конечных и непосредственных результатах, достигнутых за отчетный период, об использовании бюджетных ассигнований в соответствии с формами, разработанными управлением экономического развития (п. 8.2).

В дальнейшем, на основании годовых отчётов по каждой муниципальной программе, управление экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, представляет его для рассмотрения в администрацию города Евпатории Республики Крым.

Годовые отчеты, сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 июня года, следующего за отчетным.

В соответствии с Порядком №217-п формирование Годовых отчетов ответственными исполнителями и сводного годового доклада производится в целях осуществления контроля реализации муниципальных программ со стороны администрации города Евпатории Республики Крым.

Перечень муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым (далее – Перечень) утвержден постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 08.11.2017 № 3018-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым». Приложением № 1 к постановлению администрации от 08.11.2017 № 3018-п утвержден Перечень, действующий до 31.12.2017. Приложением №2 к указанному постановлению утвержден Перечень, действующий с 01.01.2018.

Копия постановления от 08.11.2017 № 3018-п в Приложении 3.

Вышеуказанное постановление утратило силу с 01.01.2019 согласно постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 09.10.2018 № 2065-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым».

Копия постановления от 09.10.2018 № 2065-п в Приложении 4.

Перечнем муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, действующих с 01.01.2018, утвержденным постановлением администрации от 08.11.2017 № 3018-п по состоянию на дату утверждения решения о бюджете на 2018 год были предусмотрены 19 муниципальных программ.

В бюджете городского округа Евпатория Республики Крым на 2018 год, утвержденном решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 12.12.2017 № 1-68/1, программные расходы были запланированы в сумме 5 838 696 118,06 рублей.

В расходную часть бюджета городского округа в первоначальной редакции были включены расходы на реализацию 16-ти муниципальных программ.

рублей

| - Наименование муниципальных программ | - Сумма |
| --- | --- |
| - 1.Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | - 3 369 494 642,00 |
| - 2.Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы | - 5 315 016,00 |
| - 3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 56 106 674,00 |
| - 4. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» | - 655 201 749,00 |
| - 5. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 2 200,00 |
| - 6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 17 461,00 |
| - 7. Муниципальная программа "Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 11 086 229,00 |
| - 8. Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы | - 1 944 650,00 |
| - 9. Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы | - 1 208 220 458,04 |
| - 10. Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым "Молодежь Евпатории" на 2016-2020 гг | - 10 806 905,00 |
| - 11. Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 6 922 287,94 |
| - 12. Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на 2016-2020 годы | - 327 553 784,08 |
| 13. Муниципальная программа "Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 - 2020 годы" | 133 978 848,00 |
| 14. Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2020 годы" | 7 484 297,00 |
| - 15. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 34 799 517,00 |
| - 16. Муниципальная программа "Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 9 761 400,00 |
| - Итого расходов в рамках муниципальных программ | - 5 838 696 118,06 |

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» включена в Перечень, утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1966-п (с изменениями от 29.02.2016 № 343-п, от 01.03.2017 № 473-п, от 16.08.2017 № 2450-п), при этом расходы на ее финансирование в бюджете городского округа на 2018 год не предусматривались.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» включена в Перечень, утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п (с изменениями от 30.03.2018 № 616-п, от 06.06.2018 № 1255-п, от 18.09.2018 № 1917-п, от 26.12.2018 № 2713-п), при этом расходы на ее финансирование были предусмотрены в бюджете городского округа решением Евпаторийского городского совета от 29.06.2018 № 1-76/4 в размере 19 396 392,16 рублей.

Муниципальная программа «Газификация муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на период 2018-2020гг.» включена в Перечень, в 2018 году не была утверждена и не реализовывалась, расходы на ее финансирование в бюджета городского округа на 2018 год не предусматривались.

2. Динамика основных параметров муниципальных программ в планируемых значениях (с учетом корректировок) и в фактическом исполнении за 2018 год.

Для проведения анализа динамики параметров муниципальных программ в планируемых значениях (с учетом корректировок) и в фактическом исполнении за 2018 год КСП ГО Евпатория РК направлен запрос в управление экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым о предоставлении информации о фактическом исполнении по муниципальным программам за 2018 год.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 29.07.2019 № 01-39/497 в Приложении 5.

Управлением экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым предоставлена информация по данным главных распорядителей бюджетных средств об утвержденных расходах на выполнение муниципальных программ и фактическом исполнении по состоянию на 31.12.2018 в разрезе 18-ти действующих программ.

Информация управления экономического развития

от 01.08.2019 № 548 в Приложении 6.

КСП ГО Евпатория РК направлены запросы 12 ответственным исполнителям муниципальных программ о предоставлении до 02.08.2019 отчетов за 2018 год о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – отчет за 2018 год), согласованных с департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым, в соответствии с р. 8 Порядка № 217-п.

Запросы КСП ГО Евпатория РК в Приложении 7.

Исполнителями предоставлены отчеты за 2018 год и копии заключений департамента финансов в части общего объема произведенных расходов в целом по муниципальной программе.

Тремя исполнителями отчеты за 2018 год предоставлены позже установленного КСП ГО Евпатория РК срока – 02.08.2019, а именно управлением по делам семьи, молодежи и спорта – 28.08.2019 (без сопроводительного письма), администрацией города Евпатории Республики Крым – 09.08.2019 (исх. от 02.08.2019), департаментом имущественных и земельных отношений – 09.08.2019 (исх. от 02.08.2019).

Согласование (заключение) с департаментом финансов по 5 муниципальным программам, реестр которых прилагается, получено исполнителями в период с 05.03.2019 по 23.04.2019, то есть после срока установленного Порядком № 217-п – до 01 марта.

Реестр муниципальных программ в Приложении 8.

Департаментом городского хозяйства не представлены документы, подтверждающие согласование (заключения) отчетов за 2018 год с департаментом финансов по муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на 2016-2020 годы и «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.».

Отчеты за 2018 год в Приложениях 9-25.

В соответствии с Порядком отбора, рассмотрения проектов муниципальных программ, муниципальных программ, а также предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым Евпаторийским городским советом, КСП ГО Евпатория РК проанализированы основные параметры муниципальных программ в планируемых значениях (с учетом корректировок) и в фактическом исполнении за 2018 год. Анализ проведен на основании:

- данных Решения Евпаторийского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 № 1-68/1 (в первой и последней редакциях) в части утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ;

- данных управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым в части фактического исполнения муниципальных программ по расходам по состоянию на 31.12.2018;

- отчетов за 2018 год о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ;

- результатов проведенных КСП ГО Евпатория РК плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 год в части наличия фактов бюджетных правонарушений при исполнении муниципальных программ, либо допущенных объектами контроля, являющимися исполнителями отдельных мероприятий муниципальных программ.

Муниципальные программы проанализированы на предмет соответствия критериям, определенным п. 2.2. Порядка.

Аналитическая таблица в Приложении 26.

- Критерий «а» - плановый размер финансирования муниципальной программы (её проекта) из средств местного бюджета на текущий финансовый год составляет более 2% от общего объема суммы расходов местного бюджета на дату утверждения бюджета городского округа Евпатория Республики Крым (без учета последующих изменений).

Согласно данным Решения Евпаторийского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 № 1-68/1 критерию «а» соответствуют 5 (пять) муниципальных программ:

- Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;

- Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы;

- Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы;

- Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на 2016-2020 годы;

- Муниципальная программа "Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 - 2020 годы".

- Критерий «б» - при внесении изменений в утвержденную муниципальную программу объем планируемых изменений, вносимых в муниципальную программу, составляет более 15 % от первоначально утвержденного решением о бюджете городского округа Евпатория Республики Крым общего объема финансирования муниципальной программы на текущий год.

Согласно данным Решения Евпаторийского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 № 1-68/1 (с изменениями от 25.12.2018) критерию «б» соответствуют 6 (шесть) муниципальных программ:

- Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года";

- Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы;

- Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы";

- Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на период 2016-2020 годы;

- Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы";

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.».

- Критерий «в» - наличие фактов неисполнения расходов, предусмотренных в муниципальной программе на финансовое обеспечение мероприятий утвержденной муниципальной программы, в размере, превышающем ½ от запланированного в бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым объема финансирования этой программы на начало соответствующего периода.

Согласно данным управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым о фактическом исполнении муниципальных программ по расходам по состоянию на 31.12.2018, критерию «в» соответствует Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

- Критерий «г» - наличие фактов бюджетных нарушений, установленных в ходе плановых мероприятий КСП ГО Евпатория РК, при исполнении муниципальной программы, либо допущенных объектами контроля, являющимися исполнителями отдельных мероприятий муниципальных программ.

Согласно ст. 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

Главой 30 Бюджетного кодекса предусмотрено применение бюджетных мер принуждения за следующие виды бюджетных нарушений: нецелевое использование бюджетных средств, невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, нарушение условий предоставления бюджетного кредита, нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

Плановым контрольным мероприятием, проведенным КСП ГО Евпатория РК в 2018 году, был установлен факт нецелевого использования в 2018 году бюджетных средств в ходе исполнения муниципальной программы "Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 - 2020 годы" в сумме 22 804,00 рублей.

- Критерий «д» - в случае направления обращений главой администрации города Евпатории Республики Крым непосредственно в адрес КСП ГО Евпатория РК о проведении финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.

В 2018 году обращения главы администрации города Евпатории Республики Крым о проведении финансово-экономической экспертизы в адрес КСП ГО Евпатория РК не поступали.

Таким образом, по наличию критериев, предусмотренных п. 2.2.Порядка отбора, рассмотрения проектов муниципальных программ, муниципальных программ, а также предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым Евпаторийским городским советом Республики Крым, включению в перечень подлежат следующие муниципальные программы:

| - Наименование муниципальных программ | - Исполнение по муниципальным программам за 2018 год без учета внебюджетных источников, руб. |
| --- | --- |
| - 1. Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | - 1 238 479 122,03 |
| - 2. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы | - 434 587 096,00 |
| - 3.Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы | - 1 306 283 995,43 |
| - 4.Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на 2016-2020 годы | - 463 879 856,38 |
| - 5. Муниципальная программа "Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 - 2020 годы". | - 150 120 323,24 |
| - 6.Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" | - 9 986 288,59 |
| - 7.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы" | - 18 641 482,00 |
| - 8.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» | - 105 871 318,94 |

- Наименование муниципальных программ

- 1.Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

- 2. Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым на 2016-2020 годы.

Приложение 1 к решению

Евпаторийского городского совета Республики Крым

от «__» ______ 2019г. № _______

Перечень муниципальных программ,

отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы