Приложение №2

к постановлению администрации

города Евпатории Республики Крым

от  __________________№________

Перечень мероприятий «дорожной карты»

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации города Евпатории Республики Крым, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым |  | Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 15.04.16 №211-п «Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности» | Администрация города Евпатории Республики Крым, департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2030 |  |  | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Проведение паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры с целью объективной экспертной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Постановление Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 №147 «Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Администрация города Евпатории Республики Крым, структурные и функциональные подразделения администрации города Евпатории, департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объективизация и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры, возможность разработки управленческих решений, планов адаптации объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Оказание методической и консультационной помощи организациям всех форм собственности, предоставляющим услуги населению, в планировании мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугах по обращению руководителей организаций. |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым, руководители некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2030 |  |  | Повышение показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (в том числе подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность учреждений социальной сферы для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий и ремонтных работ для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН помещений департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, департамент труда и социальной защиты администрации города Евпатория Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение условий доступности и безопасности объекта, а так же предоставляемых услуг для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность учреждений в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение ремонтных работ и закупка оборудования для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН зданий и помещений учреждений образования (в том числе и дополнительного образования)подведомственных администрации города Евпатории Республики Крым |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым» |  | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение условий доступности и безопасности объектов, а так же предоставляемых услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность учреждений в сфере культуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение ремонтных работ и закупка оборудования для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН зданий и помещений учреждений культуры подведомственных администрации города Евпатории Республики Крым |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым» |  | Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение условий доступности и безопасности объектов, а так же предоставляемых услуг в сфере культуры для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок наземным электрическим транспортом адаптированным для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к перемещению в городском общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к муниципальным объектам, находящимся в ведении администрации города Евпатория Республики Крым и на территориях, прилегающих к другим зданиям, находящимся на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в том числе по ходатайствам общественных организаций инвалидов |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, увеличение числа мест парковки оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Устройство пешеходных дорожек с использованием тактильной плитки на путях движения к объектам социальной инфраструктуры, включенным в Реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, увеличение числа пешеходных дорожек с использованием тактильной плитки на путях движения к объектам социальной инфраструктуры, включенным в Реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обустройство остановок общественного транспорта и прилегающих к ним территорий с учетом требований для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, увеличение на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым числа остановок общественного транспорта адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Обустройство объектов дорожной инфраструктуры, перекрестков, светофорных объектов и прилегающих к ним территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 31.12.2014 «Об утверждении Методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры, увеличение на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым числа перекрестков и переходов адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | При разработке условий конкурсов о перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования включить требования о наличии автотранспорта, адаптированного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | п.3 ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации», п. 9 ч. 7 ст. 11 Закона Республики Крым от 13.05.2015 №98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечения условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня доступности предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие для инвалидов и маломобильных групп населения спортивной жизни, доступность объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание спортивных площадок и зон отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа «Развитие физической и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым» |  | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2025 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах спорта и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение ремонтных работ и закупка оборудования для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН зданий и помещений учреждений в сфере физической культуры и спорта подведомственных администрации города Евпатория Республики Крым |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Муниципальная программа социальной защиты населения городского округа Евпатория Республики Крым» |  | Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение условий доступности и безопасности объектов, а так же предоставляемых услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Согласно единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  | Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность образования для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Создание условий для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных образовательных учреждениях |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, управление образования администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры сферах образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Евпатории |  |  | Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», приказ МОН РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» |  | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Реализация адаптированных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ в соответствии с потребностями детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и требованиями специальных федеральных государственных образовательных стандартов |  |  | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Закон Республики Крым от 17.06.2015 №131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым» |  | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Получение начального, основного, среднего общего образования учащимися с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация инклюзивного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Закон Республики Крым от 17.06.2015 №131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым», Приказ МОНМ РК от 26.11.2014 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики Крым, реализующих основные общеобразовательные программы» |  | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Получение начального, основного, среднего общего образования учащимися с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, педагогических работников образовательных организаций по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанию помощи в их использовании или получении доступа к ним |  |  | Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |  | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Повышение методической грамотности родителей (лиц, их заменяющих) детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ, педагогических работников образовательных организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанию помощи в их использовании или получении доступа к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие инвалидов и маломобильных групп населения культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Создание условий для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных ценностей и благ, музеев, учреждений культуры и искусства. |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в культурных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность услуг в сфере потребительского рынка для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Обеспечении условий для беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере торговли |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры сфере потребительского рынка и сфере услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, функционирующими на территории муниципального образования город Евпатория, по вопросам содействия доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения негосударственных объектов социальной инфраструктуры сфере потребительского рынка и сфере услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Проведение мониторинга доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения негосударственных объектов социальной инфраструктуры сфере потребительского рынка и сфере услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение "отношенческих" барьеров в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Размещение социальной рекламы и информационных материалов о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Евпатории Республики Крым, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  | 2016 |  | 2030 |  | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества, формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка общественных организаций за счет бюджета городского округа Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Оказание поддержки общественным организациям инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на проведение различных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Предоставление из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым субсидий на финансовую поддержку общественным организациям ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым |  |  | Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым |  | 2016 |  |  |  | 2020 |  | Предоставление средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым в виде субсидий на финансовую поддержку местных общественных организаций ветеранов и инвалидов в целях осуществлением ими уставной деятельности на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов , работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6: Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов" по проблемам доступности среды жизнедеятельности инвалидов |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым |  | 2016 |  |  |  | 2030 |  | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества, формирование позитивного отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и внедрение положения об оказании ситуационной помощи инвалидам всех категорий и другим маломобильным категориям граждан на объектах социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление администрации города Евпатория Республики Крым от 09.09.2016 №2431-п «О проведении инструктирования (обучения) специалистов структурных, функциональных подразделений и подведомственных учреждений администрации города Евпатория Республики Крым, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения и оказания ситуационной помощи по вопросам, связанным с обеспечением доступности муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и предоставляемых на них государственных (муниципальных) услуг» с целью обеспечения условной доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении администрации» |  | Администрация города Евпатории Республики Крым, департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым, структурные подразделения администрации города Евпатории Республики Крым, подведомственные организации, учреждения структурных подразделений администрации города Евпатории Республики Крым | 2016 |  |  |  | 2030 |  |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности структурных подразделений администрации города Евпатории и их подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Оказание консультационной и методической поддержки по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и оказанием им ситуационной помощи в преодолении барьеров в использовании или получении услуг руководителям и ответственным специалистам учреждений и организаций всех форм собственности предоставляющих услуги инвалидам |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым | 2016 |  |  |  | 2030 |  |  | Повышение количества обученных специалистов по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и оказанием им ситуационной помощи в преодолении барьеров в использовании или получении услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |